## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 喀什吐曼河泥沙治理工程（近期）管理费项目
主管部门 |  | 喀什地区水利局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 225.00 |  | 221.87 |  | 10 |  | 98.6% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 225 |  | 221.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对本项目的实施，保障前期可EPC合同外的可研阶段设计、监理、检测、青苗及林木补偿、森林植被恢复、土地勘界、林勘、环境影响报告编制、水土保持检测及验收、环保验收等10个项目有序开展，为开展喀什吐曼河泥沙治理工程项目做好前期工作。 | [5 empty] | 喀什吐曼河泥沙治理工程（近期）项目已按照目标时限完成计划建设任务，修建渠道长度2.14公里、修建交叉建筑物14个、完成沉砂条渠43.36万立方米，修建橡胶坝2道，完成机电设备及安装工程1项，金属结构设备及安装工程1项，完成临时工程、水土保持工程、环境保护工程各1项，工程质量合格，目前已完成试通水。通过实施此项目，喀什吐曼河得到有效治理，使吐曼河“清水入城”，在城区段形成连续水面，提升北大桥至吐曼河桥段水环境、水景观效益，同时减少吐曼河汛期来水的泥沙含量，河道泥沙淤积已经得到有效治理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成前期项目个数 |  |  | =10个 | =10个 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 项目完成质量合格率 |  |  | =100% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 项目实施单位资质达标率 |  |  | =100% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 |  |  | =100% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 项目投资金额 |  |  | ≤225万元 | =221.87万元 | 8.35 |  | 8.23
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 使吐曼河“清水入城”，在城区段形成连续水面，提升北大桥至吐曼桥段水环境、水景观效益。 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 减少吐曼河汛期来水的泥沙含量，减少城区段河道泥沙淤积 |  |  | 有效减少 | 有效减少 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 在项目工程的管理使用年限内，持续保障“清水入城”效果 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意满意度 |  |  | ≥90% | =90% | 5 |  | 5
|  |  | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | =90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.6
项目负责人： |  | 李晶 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899808267
经 办 人： |  | 王杰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15887840461