## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 什吐曼河泥沙治理工程（近期）项目
主管部门 |  | 喀什地区水利局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 4000.00 |  | 4000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4000 |  | 4000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：按照时限目标完成计划建设任务。 目标2：工程质量合格率100%。 目标3：工程建成后，吐曼河进入喀什市河水达到“清水入城”效果。 | [5 empty] | 喀什吐曼河泥沙治理工程（近期）项目已按照目标时限完成计划建设任务，修建渠道长度2.14公里、修建交叉建筑物14个、完成沉砂条渠43.36万立方米，修建橡胶坝2道，完成机电设备及安装工程1项，金属结构设备及安装工程1项，完成临时工程、水土保持工程、环境保护工程各1项，工程质量合格，目前已完成试通水。通过实施此项目，喀什吐曼河得到有效治理，使吐曼河“清水入城”，在城区段形成连续水面，提升北大桥至吐曼河桥段水环境、水景观效益，同时减少吐曼河汛期来水的泥沙含量，河道泥沙淤积已经得到有效治理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 渠道长度 |  |  | =2.14公里 | =2.14公里 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 交叉建筑物 |  |  | =14个 | =14个 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 沉砂条渠 |  |  | =43.36万立方米 | =43.36万立方米 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 橡胶坝 |  |  | =2道 | =2道 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 机电设备及安装工程 |  |  | =1项 | =1项 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 金属结构设备及安装工程 |  |  | =1项 | =1项 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 临时工程 |  |  | =1项 | =1项 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 水土保持工程 |  |  | =1项 | =1项 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 环境保护工程 |  |  | =1项 | =1项 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 单元工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  |  | =100% | =100% | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 渠道工程费用 |  |  | =280.65万元 | =280.65万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 交叉建筑物费用 |  |  | =290.29万元 | =290.29万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 沉砂条渠费用 |  |  | =2053.51万元 | =2053.51万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 橡胶坝费用 |  |  | =857.18万元 | =857.18万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 机电设备及安装工程费用 |  |  | =88.27万元 | =88.27万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 金属结构设备及安装工程费用 |  |  | =23.71万元 | =23.71万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 临时工程费费用 |  |  | =363.73万元 | =363.73万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 水土保持工程费用 |  |  | =26.07万元 | =26.07万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 环境保护工程费用 |  |  | =16.59万元 | =16.59万元 | 2.5 |  | 2.5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 使吐曼河“清水入城”，在城区段形成连续水面，提升北大桥至吐曼桥段水环境、水景观效益。 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 减少吐曼河汛期来水的泥沙含量，减少城区段河道泥沙淤积 |  |  | 有效减少 | 有效减少 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 年限内，持续保障“清水入城”效果 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 李晶 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899808267
经 办 人： |  | 王杰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15887840461