## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2019年聘用驻疆部队退役士兵充实南疆乡镇工作经费
主管部门 |  | 中共喀什地区委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 983.37 |  | 584.83 |  | 10 |  | 59.4% |  | 5.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 983.37 |  | 584.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成上岗前初任培训3个月，使学员从军人到乡镇机关干部的角色转变，具备与基层群众简单的SY交流能力；熟悉基层干部相关法律规章制度，提升政治理论水平，了解喀什地区基层工作概况，具备一定的脱贫和工作能力。使乡镇党政领导满意率大于90%，当地群众认可率大于90%。 | [5 empty] | 实际聘用、培训留疆战士749人，完成上岗前初任培训3个月，完成从军人到乡镇机关干部的角色转变，具备与基层群众简单的SY交流能力；熟悉基层干部相关法律规章制度，提升政治理论水平，了解喀什地区基层工作概况，具备一定的脱贫和工作能力，使南疆乡镇公务员人数增多，结构优化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 |  |  | ≥700人 | =749人 | 6.25 |  | 6.25 |  | 原因：通过积极宣传聘用人数超过预期目标，超额完成任务。措施：下次绩效目标计划更精准，考虑更全面。
|  |  | 培训人数 |  |  | ≥700人 | =749人 | 6.25 |  | 6.25 |  | 原因：通过积极宣传聘用人数超过预期目标，超额完成任务。措施：下次绩效目标计划更精准，考虑更全面。
|  |  | 培训天数 |  |  | ≥90天 | =90天 | 6.25 |  | 6.25
|  | 质量指标 | 聘用完成率 |  |  | ≥80% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 培训参与度 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 聘用按期完成率 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 培训按期完成率 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 初任培训经费 |  |  | ≤983.37万元 | =584.83万元 | 6.25 |  | 3.72 |  | 原因：因为第二批聘用培训计划未实施，部分资金还未使用。措施：计划目标更精准，考虑更全面。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 南疆乡镇公务员数 |  |  | 有所增加 | 有所增加 | 10 |  | 10
|  |  | 南疆基层公务员结构 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 留疆战士社会影响力 |  |  | 持续增加 | 持续增加 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇党政领导满意率 |  |  | ≥95% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 聘用学员满意度 |  |  | ≥95% | =100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.37
项目负责人： |  | 黄晓勇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15999320876
经 办 人： |  | 余凤 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18716673142