## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年驻疆部队退役士兵充实南疆乡镇专项经费
主管部门 |  | 中共喀什地区委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 850 |  | 7.83 |  | 10 |  | 0.9% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 850 |  | 7.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《2020年驻疆部队退役士兵充实南疆乡镇工作实施方案》的通知（新组电密字{2020}22号），完成已报道的255名留疆战士的初任培训，按时分配到各县、各乡镇。具备与基层群众简单的交流能力；熟悉基层干部相关法律规章制度，提升政治理论水平，了解喀什地区基层工作概况，具备一定的脱贫和工作能力。使乡镇党政领导满意率大于95%，学员满意度大于95%。 | [5 empty] | 实际第一批参与培训人员255人，正在进行为期90天的培训，已按照预期目标进行维吾尔语培训和理论知识培训，培训暂未结束。此项目2020年12月成立，为跨年度项目，2020年处于初始阶段，目标执行率低。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人数 |  |  | ≥670人 | =255人 | 6.25 |  | 2.38 |  | 偏差原因：此项目2020年10月开始，还未结束，2021年继续实施。改进措施：2021年加快实施项目。
|  |  | 培训人数 |  |  | ≥670人 | =255人 | 6.25 |  | 2.38 |  | 偏差原因：此项目2020年10月开始，还未结束，2021年继续实施。改进措施：2021年加快实施项目。
|  |  | 培训天数 |  |  | =90天 | =75天 | 6.25 |  | 2.38 |  | 偏差原因：此项目2020年10月开始，2021年12月结束，第一批学员正在培训，2021年继续实施。改进措施：2021年加快实施项目。
|  | 质量指标 | 完成率 |  |  | ≥80% | =38.1% | 6.25 |  | 2.38 |  | 偏差原因：此项目2020年10月开始，还未结束，2021年继续实施项目。改进措施：2021年加快实施项目
|  |  | 培训参与度 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 2.38 |  | 偏差原因：此项目2020年10月开始，还未结束，2021年继续实施项目。改进措施：2021年加快实施项目
|  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  | =100% | =38.1% | 6.25 |  | 2.38 |  | 偏差原因：此项目2020年10月开始，还未结束，2021年继续实施项目。改进措施：2021年加快实施项目
|  |  | 培训按期完成率 |  |  | =100% | =38.1% | 6.25 |  | 2.38 |  | 偏差原因：此项目2020年10月开始，还未结束，2021年继续培训，2021年继续实施项目。改进措施：2021年加快实施项目
|  | 成本指标 | 培训人均支出成本 |  |  | ≤850万元 | =7.83万元 | 6.25 |  | 0.58 |  | 偏差原因：此项目2020年10月开始，、培训还未结束，资金还未结算，2021年继续实施项目。改进措施：2021年加快实施项目
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 南疆乡镇公务员人数 |  |  | 有所增加 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 5.72 |  | 偏差原因：此项目2020年10月开始，2021年12月结束，2021年继续实施。改进措施：2021年加快实施项目。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 留疆战士社会影响力 |  |  | 持续增加 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 5.72 |  | 偏差原因：此项目2020年10月开始，2021年12月结束，2021年继续实施。改进措施：2021年加快实施项目。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 |  |  | ≥95% | =0% | 10 |  | 3.85 |  | 偏差原因：此项目2020年10月开始，2021年12月结束，2021年继续实施。改进措施：2021年加快实施项目。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 32.94
项目负责人： |  | 黄晓勇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15999320876
经 办 人： |  | 余凤 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18716673142