## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年国家文物保护专项资金预算（第二批）
主管部门 |  | 喀什地区文化广播和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区文物局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 637.00 | 637.00 |  | 193.90 |  | 10 |  | 30.4% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 637 | 637 |  | 193.9 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对莫尔寺遗址的维护修缮及文书文物的修复，使文物更便于保存。同时提升了国家文物保护水平与全民文物保护意识、加大了中华优秀传承文化的影响。 | [5 empty] | 本次文物保护项目共3个，通过本次项目加强了我区文物保护工作，改善文物保护条件，通过对莫尔寺遗址的维护修缮及文书文物的修复，使文物更便于保存。同时提升了国家文物保护水平与全民文物保护意识、加大了中华优秀传承文化的影响。目前项目完成进度为30%，资金支付率也为30%，绩效目标未达成，未完成的原因是项目资金拨付晚9月招标开工、10月底至11月底疫情影响未开工、12月天气冷及下雪被迫停工。2021年继续实施维修保护，待审计后付款。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护项目 |  |  | =3个 | =3个 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥98% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 安全事故发生率 |  |  | ≤0.5% | =0% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率 |  |  | ≥95% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 文物毁损、违规修复发生率 |  |  | ≤0.5% | =0% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 文物保护经费 |  |  | =637万元 | =193.9万 | 8.35 |  | 2.54 |  | 资金支付率30%资金拨付晚10月开工、11月停工、疫情影响，预计2021年6月完工
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升国家文物保护水平与全民保护意识 |  |  | 比上一年度提升 | =100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 |  |  | 长期 | =100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 博物馆参观人员满意度 |  |  | ≥95% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 保护单位对文物保护满意度 |  |  | ≥95% | =100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.19
项目负责人： |  | 刘永武 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 5812838
经 办 人： |  | 钱霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 5812838