## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 财政业务信息化系统运行维护费
主管部门 |  | 网络科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 404.30 | 404.30 |  | 270.00 |  | 10 |  | 66.7% |  | 6.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 404.3 | 404.3 |  | 270 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据财政部2010年以来大力推行财政信息化及当前财政工作精细化，科学化的工作要求，确保财政业务通过信息化正常运行以及财政改革发展的时代需要。我局需要购买网络安全设备共70万元、正版软件类费用支出：50万元、办公信息自动化系统30万，财政平台维护费76万元，莎车ZC专网费用3.6万，公文FOA维护费2.7万，网络等级保护项目费150万，在线学习技术维护费2万，地区电子卖场每年服务费20万。目的是为了提升财政工作效率和各部门间的数据共享。 | [5 empty] | 根据财政部2010年以来大力推行财政信息化及当前财政工作精细化，科学化的工作要求，确保财政业务通过信息化正常运行以及财政改革发展的时代需要。地区财政局完成购置安全系统1套，购置网络等级保护系统1套，安装莎车ZC专网2条，系统验收合格，故障率较低，通过项目的实施有效提升财政网络服务能力及保障财政平台正常运行和网络安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全系统购置数量 |  |  | =1套 | =1套 | 2.63 |  | 2.63
|  |  | 网络等级保护项目购置数量 |  |  | =1套 | =1套 | 2.63 |  | 2.63
|  |  | 购置办公信息自动化系统 数量 |  |  | =1套 | =0套 | 2.63 |  | 0 |  | 由于疫情原因，第三方未进驻单位，在2021年继续实施
|  |  | 莎车ZC专网条数 |  |  | =2条 | =2条 | 2.63 |  | 2.63
|  |  | 正版软件购置批次 |  |  | =1批 | =0批 | 2.63 |  | 0 |  | 根据局机关实际使用购置，本年度暂不购置
|  | 质量指标 | 网络系统维护故障率 |  |  | ≤5% | =5% | 2.63 |  | 2.63
|  |  | 正版软件覆盖率 |  |  | ≥90% | =90% | 2.63 |  | 2.63
|  |  | 财政内网安全使用率 |  |  | ≥95% | =95% | 2.63 |  | 2.63
|  | 时效指标 | 各项网络维护服务期限 |  |  | =1年 | =1年 | 2.63 |  | 2.63
|  |  | 网络系统采购及时率 |  |  | =100% | =100% | 2.63 |  | 2.63
|  | 成本指标 | 公文FOA维护费 |  |  | =2.7万元/年 | =2.7万元/年 | 2.63 |  | 2.63
|  |  | 财政平台维护费 |  |  | =76万元/年 | =76万元/年 | 2.63 |  | 2.63
|  |  | 安全系统 购置费 |  |  | ≤70万元 | =69.11万元 | 2.63 |  | 2.6 |  | 根据最终采购金额支付
|  |  | 网络等级保护项目费 |  |  | ≤150万元 | =96.59万元 | 2.63 |  | 1.23
|  |  | 在线学习技术维护费 |  |  | =2万元/年 | =2万元/年 | 2.63 |  | 2.63
|  |  | 办公信息自动化系统 |  |  | ≤30万元 | =0万元 | 2.63 |  | 0 |  | 由于疫情原因，第三方未进驻单位，在2021年继续实施
|  |  | 地区电子卖场服务费 |  |  | =20万元/年 | =20万元/年 | 2.66 |  | 2.66
|  |  | 莎车ZC专网费用 |  |  | =3.6万元/年 | =3.6万元/年 | 2.63 |  | 2.63
|  |  | 正版软件购置费 |  |  | ≤50万元 | =0万元 | 2.63 |  | 0 |  | 根据局机关实际使用购置，本年度暂不购置
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 财政网络服务能力提升 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保障财政平台正常运行和网络安全 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 财政平台用户满意度 |  |  | ≥98% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.65
项目负责人： |  | 何志民 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2598800
经 办 人： |  | 何志民 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2598800