## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 下达2020年新疆、西藏、四省藏区专项第二批中央基建投资预算（拨款）
主管部门 |  | 新疆消防救援总队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区公安消防支队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1080.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 0.1% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 1080.00 |  | 2.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年10月建成并投入使用，年度专项资金全部使用完毕。 | [5 empty] | 本项目为喀什市曙光国际消防中队执勤楼及附属设施项目，目前已开工建设，计划2021年10月建成并投入使用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 |  |  | =1个 | =1个 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 消防站数量 |  |  | =1个 | =1个 | 6.25 |  | 6.25
|  | 质量指标 | “两个”责任按项目落实到位率 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 投资计划分解（转发）用时达标率 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 中央预算内投资支付及时率 |  |  | ≥70% | =0.19% | 6.25 |  | 0 |  | 偏差原因：项目为自治区发改委审批项目，受特殊事件影响，自治区发改委下达可行性研究报告批复及审批后初步设计进度缓慢，项目开工建设进度总体滞后，付款进度也因特殊事件原因迟缓。改进措施：本项目为两年项目，2021年特殊事件好转后我单位将加快施工进度，提高资金使用率。
|  |  | 总投资完成率 |  |  | ≥80% | =0.19% | 6.25 |  | 0 |  | 偏差原因：项目为自治区发改委审批项目，受特殊事件影响，自治区发改委下达可行性研究报告批复及审批后初步设计进度缓慢，项目开工建设进度总体滞后，付款进度也因特殊事件原因迟缓。改进措施：本项目为两年项目，2021年特殊事件好转后我单位将加快施工进度，提高资金使用率。
|  |  | 项目开工率 |  |  | ≥90% | =0% | 6.25 |  | 0 |  | 偏差原因：项目为自治区发改委审批项目，受特殊事件影响，自治区发改委下达可行性研究报告批复及审批后初步设计进度缓慢，项目开工建设进度总体滞后，付款进度也因特殊事件原因迟缓。改进措施：本项目为两年项目，2021年特殊事件好转后我单位将加快施工进度，提高资金使用率。
|  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | ≤1080万元 | =2万元 | 6.25 |  | 0.01
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  |  | =0% | =0% | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指战员满意度 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 65.01
项目负责人： |  | 石贤忠 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999083018
经 办 人： |  | 王龙伟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18199057880