## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 消防装备项目
主管部门 |  | 新疆消防总队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区公安消防支队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 400.00 |  | 282.25 |  | 10 |  | 70.5% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 400 |  | 282.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.当年纳入消防装备项目经费400万元； 2.更新消防装备配备； 3.保证消防支队灭火救援需要，日常消防业务即时执行率达到100%，确保各项工作稳步推进； 4.包含喀什地区各县市大规模火灾、各类交通事故等突发情况的处置应用； 5.日常训练、演示时确保配套装备充足，指战员使用满意率100%。 | [5 empty] | 按照年初预算申报资料，地区财政局下达装备款400万元批复，我单位在接到批复后立即开展项目采购，地区采购办要求采购车辆（包含消防救援车辆）需提交地区行署上会研究，疫情原因，导致无法上会研究，导致117.75万元未使用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装备数量 |  |  | =30件 | =25件 | 7.16 |  | 5.95 |  | 因地区采购办要求采购车辆（包含消防救援车辆）需提交地区行署上会研究，疫情原因，导致无法上会研究，申请收回资金。
|  |  | 满足使用人数 |  |  | =50人 | =50人 | 7.14 |  | 7.14
|  | 质量指标 | 国家标准 |  |  | 国家标准 | =100% | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 7.14 |  | 7.14
|  | 时效指标 | 年内到位率 |  |  | =100% | =100% | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 年内验收及时率 |  |  | =100% | =100% | 7.14 |  | 7.14
|  | 成本指标 | 消防装备配套资金 |  |  | ≤400万元 | =282.25万元 | 7.14 |  | 7.14
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少社会和人民财产损失 |  |  | =5% | =5% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 提升社会和人民财产安全性 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续更新装备配备 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全体指战员使用满意率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.79
项目负责人： |  | 石贤忠 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999083018
经 办 人： |  | 王龙伟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18199057880