## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 自治区审计厅下达2019年贫困县扶贫资金审计项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区审计局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区审计局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 54.00 |  | 54.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 54 |  | 54 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 审计项目计划投入资金54万元，参与审计人数27人，通过审计发现问题涉及资金金额2000万元，审计发现问题30条，提出审计建议21条。 | [5 empty] | 根据自治区审计厅统一项目计划安排，2019年我局对和田三县开展扶贫资金审计。审计项目投入资金54万元，参与审计人数24人，审计内容：2018年三县扶贫资金审计的整改情况，2019年三县扶贫政策的执行情况。通过审计调查2018年三县对审计发现问题的整改率为100%,审计发现问题涉及资金金额25732万元，审计发现问题27条，提出审计建议18条。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审计监督检查次数 |  |  | =2次 | =2次 | 5 |  | 5
|  |  | 举办审计监督检查业务培训次数 |  |  | =1次 | =1次 | 5 |  | 5
|  |  | 形成审计报告数量 |  |  | =3份 | =3份 | 5 |  | 5
|  |  | 参与审计人数 |  |  | =27人 | =24人 | 5 |  | 4.44 |  | 偏差原因分析：年初目标值设定时是根据去年参审人数确定，参审人数最终确定是根据项目实施时的具体情况。改进措施：目标值有偏差的及时调整目标值。
|  | 质量指标 | 审计发现问题条数 |  |  | =30条 | =27条 | 5 |  | 4.5 |  | 偏差原因：审计发现的问题具有不可预见性。改进措施：根据以往年度查处问题的情况做个精准估值
|  |  | 审计发现问题整改率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 现场审计天数 |  |  | =45天 | =45天 | 5 |  | 5
|  |  | 审计完成率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 现场审计调查产生的差旅费 |  |  | ≤48万元 | =47万元 | 5 |  | 4.9 |  | 偏差原因：实际支出与年初目标值有少量差异，根据具体实施情况有关，改进措施：根据以往年度查处违规资金的情况做个精准估值
|  |  | 审前培训费和审定会会议费 |  |  | ≤6万元 | =7万元 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：实际支出与年初目标值有少量差异，根据具体实施情况有关，改进措施：根据以往年度查处违规资金的情况做个精准估值
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计调查发现问题涉及资金金额 |  |  | =25000万元 | =25732万元 | 7.5 |  | 7.5 |  | 偏差原因：审计查处的违规资金具有不可预见性。改进措施：根据以往年度查处违规资金的情况做个精准估值
|  | 社会效益指标 | 项目执行受益县市数量 |  |  | =3个 | =3个 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 提出审计建议条数 |  |  | =21条 | =18条 | 7.5 |  | 6.43 |  | 偏差原因：提出审计建议条数在年初具有不可预见性。改进措施：根据以往年度审计建议的情况做个精准估值
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 审计影响周期 |  |  | 长期 | 长期 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被审计单位满意度 |  |  | =95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.77
项目负责人： |  | 尚军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899113363
经 办 人： |  | 黄天明 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15299519124