## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 脱贫攻坚扶贫开发专项审计项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区审计局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区审计局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《喀什地区扶贫攻坚审计监督试行办法的通知》喀署办发【2017】10号文件的要求，整合全区审计资源，通过审计揭示脱贫攻坚政策措施落实和扶贫资金管理中存在的问题，完善相关制度措施意见和建议，促进脱贫攻坚政策落地生根。维护扶贫资金安全，提升扶贫资金使用效益。绩效目标如下：1、组织规模：12个项目审计组，对12个县市扶贫项目按季度进行轮审，每批参与审计人员65人，监督检查4次，形成工作总结报告4份，审计报告数量48份。 2、审计成本：根据地区差旅费管理标准，预计每批审计产生差旅费37.5万元。 3、取得实效：发现违规资金8000万元，审计发现问题整改率90%。 | [5 empty] | 喀什地区审计局整合全区审计资源，从各县政府机关抽调101人参与脱贫攻坚扶贫开发项目审计，出具审计报告和简报46份，提出审计建议条数228条，下发整改通知书132份，整改率100%，挽回经济损失6825.29万元，被审计单位调账处理1736.27万元。通过审计揭示脱贫攻坚政策措施落实和扶贫资金管理中存在的问题，完善相关制度措施意见和建议，促进脱贫攻坚政策落地生根。维护扶贫资金安全，提升扶贫资金使用效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审计监督检查次数 |  |  | =4次 | =4次 | 5 |  | 5
|  |  | 举办审计监督检查业务培训次数 |  |  | =3次 | =3次 | 5 |  | 5
|  |  | 形成审计报告数量 |  |  | =48份 | =46份 | 5 |  | 4.79 |  | 偏差原因：第四轮扶贫审计预计审12个县市，根据审计厅要求只针对未脱贫的县市开展扶贫审计，措施：针对项目审计特殊情况及时调整绩效目标值。
|  |  | 参与审计人数 |  |  | =65人 | =101人 | 5 |  | 3.22 |  | 原因：第五轮扶贫审计规模增大，参审人员增多。措施：针对项目审计特殊情况及时调整绩效目标值。
|  | 质量指标 | 保障审计监督问题整改率 |  |  | =90% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 审计完成率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 审计完成及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 现场审计调查期间产生住宿费 |  |  | =47万元 | =47万元 | 5 |  | 5
|  |  | 现场审计调查期间产生伙食补助费 |  |  | =66万元 | =66万元 | 5 |  | 5
|  |  | 现场审计调查期间产生的市内交通费 |  |  | =37万元 | =37万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计调查发现违规资金 |  |  | =8000万元 | =8561.56万元 | 7.5 |  | 7.5 |  | 偏差原因：审计查处的违规资金具有不可预见性。改进措施：，根据以往年度查处违规资金的情况做个精准估值
|  | 社会效益指标 | 项目执行受益的县市数量 |  |  | =12个 | =12个 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 审计监督服务能力 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 7.5 |  | 7.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 审计影响周期 |  |  | 长期 | 长期 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被审计单位满意度 |  |  | =95% | =98% | 10 |  | 9.68
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.69
项目负责人： |  | 何晓燕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09982822894
经 办 人： |  | 黄天明 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15299519124