## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 12345在线政务服务平台
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局(本级) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 200.00 |  | 174.77 |  | 10 |  | 87.3% |  | 8.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 200 |  | 174.77 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实党的十九大关于“建设人民满意的服务型政府”的决策部署和《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入推进审批服务便民化的指导意见》关于“加大非紧急类热线整合力度，建设统一的政务服务投诉举报平台”、《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网＋政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》中“依托中国政府网及各地政府网站、各级政务服务平台、政务服务热线等畅通互动渠道，方便群众咨询办事和投诉举报，接受群众监督”的有关精神，根据喀什行署《关于印发<12345在线政务服务平台建设方案>的通知》要求，由行署办公室牵头，地区政务服务公共资源管理局负责组织实施。 | [5 empty] | 按照自治区人民办公厅印发《关于整合建设全区12345在线政务服务平台的工作方案》（新政办函{2020}38号）和行署《关于印发<喀什地区12345在线政务服务平台建设方案>的通知》要求，建成全地区统一的12345在线政务服务平台，实现纵向与自治区12345平台互联互通，将涉及自治区事项、跨地区事项或需由自治区协调解决的事项推送到自治区级12345平台，同时承接处理自治区级平台推送下来的涉及喀什地区的群众诉求；横向整合喀什地区各县市、地直各部门（单位）非紧急类政务热线，形成“统一受理、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈”的闭环运行机制，及时收集回应社会关切，打通堵点难点问题，为全面推进深化“放管服”改革，优化营商环境发挥积极作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造露台、增设门禁 |  |  | ≥2次 | =2次 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 对照明、防火门、消防通道等进行维修改造 |  |  | ≥2次 | =2次 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 配备中央空调 |  |  | ≥1次 | =1次 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 项目设计建设阶段有关服务 |  |  | ≥2次 | =2次 | 5.56 |  | 5.56
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | =100% | 5.56 |  | 5.56
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | 100% | =100% | 5.56 |  | 5.56
|  | 成本指标 | 改造露台成本、照明，防火门，消防通道等维修费用 |  |  | ≤140万 | =114.77万 | 5.56 |  | 4.55 |  | 因为天气原因施工未达到验收标准，故未支付相关资金。改进措施：下年结转使用。
|  |  | 配备中央空调成本 |  |  | =40万 | =40万 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 服务费用成本 |  |  | =20万元 | =20万元 | 5.52 |  | 5.52
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 畅通联系群众渠道，解决接通率低缺乏管理等问题 |  |  | 有效解决 | 有效解决 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥5年 | =5年 | 10 |  | 10
|  |  | 提高人民群众获得感和满意度 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.69
项目负责人： |  | 魏臻 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099866033
经 办 人： |  | 阿孜古丽·艾麦尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399124990