## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 喀什地区招商就业办专项工作项目
主管部门 |  | 喀什地区行政公署 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区招商局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.18 | 75.18 |  | 48.89 |  | 10 |  | 65.0% |  | 6.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.18 | 75.18 |  | 48.89 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《喀什地区常态化招商引资工作的实施方案》（喀党办发【2018】47号）文件，在内地设立招商引资工作站，派驻工作人员进行常态化招商。将内地服装服饰、电子装配、鞋业、玩具、假发、现代装备制造、农副产品精深加工、文化旅游、商贸物流、现代服务业等传统产业和新兴产业进行招商，引进喀什地区落户。制定相关优惠政策，开展招商推介和项目洽谈对接，为地区12县市引进一批劳动密集型有效促进我区经济快速发展，实现扩大就业，增加城乡居民劳动就业和经济收入。 | [5 empty] | 到2020年12月31日，以上目标全部超额完成，全年共对接各类内地企业1713家，邀请到139家企业的240名企业负责人赴喀什地区实地考察，共招商引资了75个项目在喀什地区签约落地。通过招商引资企业带动就业超过5万人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制印发优惠政策汇编数 |  |  | =5000册 | =5000册 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 走访内地企业数 |  |  | ≥1000家 | =1000家 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 邀请内地企业赴喀考察数 |  |  | ≥100家 | =100家 | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 招商引资落地企业吸纳就业人数 |  |  | ≥50000人 | =50000人 | 5.56 |  | 5.56
|  | 质量指标 | 宣传优惠政策覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 保障就业率 |  |  | ≥95% | =100% | 5.56 |  | 5.56
|  | 时效指标 | 全年计划检查周期 |  |  | 2020年1月-12月 | =100% | 5.56 |  | 5.56
|  |  | 指导就业及时率 |  |  | =100% | =100% | 5.56 |  | 5.56
|  | 成本指标 | 计划工作经费 |  |  | ≤75.18万元 | =48.89万元 | 5.52 |  | 3.59 |  | 因疫情原因，外出招商工作人员不能及时赴外地开展招商活动；需要来喀考察外地客商不能按期抵达喀什。造成预算的差旅费和招商引资工作经费未能及时支出。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 扩大就业人数，招商引资规模 |  |  | 有效扩大 | 有效扩大 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升地区经济发展 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.57
项目负责人： |  | 周腾龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565675050
经 办 人： |  | 王亚峰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13364880955