## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 地委暖气管道维修维护经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 34.89 |  | 20.92 |  | 10 |  | 59.9% |  | 5.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 34.89 |  | 20.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 更换管道线路4条，工程验收合格率100%，工程按期完成率100%，资金拨付及时率100%，工程单位建设成本≤34.89万元，有效解决冬季采暖问题，提升基础设施使用年限≥10年，干部满意度大于等于90%。 | [5 empty] | 为解决地委办公区暖气管道老化问题，更换管道线路4条，工程验收合格率100%，工程按期完成率100%，资金拨付及时率100%，工程单位建设成本20.92万元，有效解决冬季采暖问题，干部满意度达到92%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换管道线路数量 |  |  | =4条 | =4条 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
|  |  | 工程按期完成率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 工程建设成本 |  |  | ≤34.89万元 | =20.92万元 | 10 |  | 5.9 |  | 偏差原因：对工程造价及工程量进行了二次核定，核减部分工程量，造成支出减少，按照合同约定，项目尾款于2021年支付；改进措施：加强项目事前评估，细化预算
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决冬季采暖问题 |  |  | 有效解决 | 有效解决 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升基础设施使用年限 |  |  | ≥10年 | =10年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 |  |  | ≥90% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.8
项目负责人： |  | 王磊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15009991666
经 办 人： |  | 白洋舟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18160326540