## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年公共节能经费项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.50 | 8.50 |  | 8.50 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.5 | 8.5 |  | 8.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据自治区相关文件要求，2020年11月底前保质保量完成节约型公共机构示范单位20家，节约型机关157家，2020年8月底前完成113家重点用能单位等单位的能源审计工作。以达到公共机构示范引领的作用。年度节能工作完成率达到90%，创建和审计及时率达到80%，以上各项工作支出控制在8.5万元，通过宣传工作及创建工作促使单位人均综合能耗、单位建筑面积能耗及人均用水下降，逐步提升提升单位节能减排工作水平，单位满意率达到90%。 | [5 empty] | 截止12月底，节能工作开展情况：1、创建示范单位20家，目前正在准备自治区验收阶段。2.创建节约型机关157家，配合自治区准验收工作已完成。3、喀什地区2019年重点用能单位共计113家，能源审计已完成单位1家。.4、节能宣传周共印制各类宣传材料1700张。6、地委机关办公区能源审计工作已完成。7、公共机构能源资源总量目前正在逐步下降中。全年共计支出8.5万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创建示范单位数 |  |  | =20家 | =20家 | 5 |  | 5
|  |  | 创建节约型机关单位数 |  |  | =157家 | =157家 | 5 |  | 5
|  |  | 完成能源审计单位数 |  |  | =113家 | =1家 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：能源审计服务费从各单位经费中支出，不纳入我局资金预算；改进措施：加强预算管理，提高绩效目标设定的科学性、合理性
|  |  | 印制节能宣传材料数 |  |  | ≥500张 | =1700张 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：根据工作需求，增加节能宣传品印制数量；改进措施：加强预算管理，提高绩效目标设定的科学性、合理性
|  |  | 印制生活垃圾分类标识 |  |  | ≥100平方米 | =100平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 购买垃圾桶数 |  |  | ≥50个 | =0个 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：因节能经费紧张，取消购置计划；改进措施：加强预算管理，提高绩效目标设定的科学性、合理性
|  | 质量指标 | 示范单位、节约型机关创建率 |  |  | ≥90% | =90% | 5 |  | 5
|  |  | 年度节能工作完成率 |  |  | ≥90% | =90% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥90% | =90% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 节能支出 |  |  | ≤8.5万元 | =8.5万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共机构节约能源资源消耗率 |  |  | ≥10% | =10% | 7.5 |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 人均综合能耗、单位建筑面积能耗及人均用水下降 |  |  | 逐步下降 | 逐步下降 | 7.5 |  | 7.5
|  | 生态效益指标 | 公共机构能源资源总能耗下降 |  |  | 逐步下降 | 逐步下降 | 7.5 |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 提升单位节能减排工作水平 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意率 |  |  | ≥90% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
项目负责人： |  | 罗贤冬 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099572791
经 办 人： |  | 康君朝 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15894076797