## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 机关事务管理局：地直机关综合办公区危墙改建项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 12.51 |  | 12.49 |  | 10 |  | 99.8% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 12.51 |  | 12.49 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据领导批示，计划对地直机关综合办公区靠近中心血站一侧砖混墙体进行重建，计划修缮面积252平方米、大门一扇，项目计划7月5日开工，7月12日完工，项目开工及时率、完工及时率均达到100%，项目验收合格率达到100%，资金拨付及时率达到100%，每平方米成本控制在420元以内，有效消除安全隐患，提升基础设施使用年限，干部满意率达到90%。 | [5 empty] | 根据领导批示，对地直机关综合办公区靠近中心血站一侧砖混墙体进行重建，修缮面积252平方米、大门二扇，项目已于2020年7月5日开工，7月12日完工，项目开工及时率、完工及时率均达到100%，项目验收合格率达到100%，资金拨付及时率达到100%，每平方米成本控制在449元，有效消除安全隐患，提升基础设施使用年限，干部满意率达到92%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程量 |  |  | =252平方米 | =252平方米 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 修缮大门 |  |  | =1扇 | =1扇 | 6.25 |  | 6.25
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  |  | ≤420元/平方米 | =419元/平方米 | 6.25 |  | 6.23 |  | 偏差原因：原材料价格降低，导致支出减少；改进措施：严格 项目事前评估，做好项目规划及成本控制
|  |  | 评审费 |  |  | =0.1万元 | =0.1万元 | 6.25 |  | 6.25
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效消除安全隐患 |  |  | 有效消除 | 有效消除 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升基础设施使用年限 |  |  | ≥5年 | =5年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意率 |  |  | ≥90% | =92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.88
项目负责人： |  | 王艳杰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 王艳杰
经 办 人： |  | 刘玲 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18731661879