## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 地直机关综合办公区食堂改扩建项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.83 | 53.83 |  | 53.83 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.83 | 53.83 |  | 53.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 因原技工学校食堂年久失修，面积较小，基础设施陈旧，布局不合理，不能满足现有干部职工就餐需求。2019年对原有食堂进行改扩建，改扩建后总面积1006.86㎡，可容纳500人同时就餐。项目已完工，根据合同约定，2020年需支付工程款58.83万元，改造后可解决干部接单问题，提升食堂使用年限。 | [5 empty] | 该项目于2019年11月28日完工，按照施工要求进行了结算等工作，该项目审计工作已结束，按照审计报告，已按照合同约定支付工程款及食堂配套设施采购款，保障了食堂正常运转，提高了食堂使用年限，干部职工满意率较高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂改扩建面积 |  |  | ≥1009平方米 | =1009平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 容纳就餐人数 |  |  | =500人 | =500人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
|  |  | 配套设施完成率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 食堂改扩建费 |  |  | ≤48.39万元 | =48.39万元 | 5 |  | 5
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤5.44万元 | =5.44万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决办公区干部就餐问题 |  |  | 有效解决 | 有效解决 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升食堂使用年限 |  |  | ≥5年 | =5年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 |  |  | ≥90% | =92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 巩波 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899164388
经 办 人： |  | 王艳杰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15309982777