## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 地直机关综合办公区路面维修项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.38 | 43.38 |  | 40.45 |  | 10 |  | 93.2% |  | 9.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.38 | 43.38 |  | 40.45 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据领导批示，计划对地直机关综合办公区内操场、人行道、路缘石等进行维修改造，预计修缮工程量4522㎡，计划4月27日开工，5月11日完工，成本控制在95.93元/㎡，通过维修改造，有效解决综合办公区内环境差问题，提升办公区内基础设施使用年限，干部职工满意率达到90%。 | [5 empty] | 截止12月底，地直机关综合办公路面维修项目已完工，共计维修路面4522平方米，成本控制在89.2元/平方米，项目开工及时率达到100%，项目验收合格率100%，该项目审计已结束，最终审定价格为415994.05元，已按照合同支付至90%，剩余尾款于2021年月支付完毕,，项目施工期间聘用建档立卡贫困户25人，人均增收2000元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程量 |  |  | ≥4522平方米 | =4522平方米 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 聘用建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥25人 | =25人 | 7.14 |  | 7.14
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 7.14 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | =100% | 7.14 |  | 5
|  |  | 项目按期完工率 |  |  | =100% | =100% | 7.14 |  | 5
|  |  | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | =100% | 7.14 |  | 5
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  |  | ≤95.93元/平方米 | =89.45元/平方米 | 7.16 |  | 7.16 |  | 偏差原因：原材料成本降低；改进措施：加强预算管理，科学合理设定绩效目标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决办公区环境差问题 |  |  | 有效解决 | 有效解决 | 10 |  | 10
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥25人 | =25人 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升基础设施使用年限 |  |  | ≥5年 | =5年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 |  |  | ≥90% | =92% | 5 |  | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  |  | ≥90% | =95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.74
项目负责人： |  | 王艳杰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15309982777
经 办 人： |  | 王艳杰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15309982777