## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 基础设施维修改造
主管部门 |  | 中共喀什地区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区纪检委（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 346.78 | 346.78 |  | 207.97 |  | 10 |  | 59.9% |  | 5.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 346.78 | 346.78 |  | 207.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障各项工作的顺利开展，档案资料管理规范、办案工作的安全等，完成地区纪委监委档案室改造工程，机关及办案中心的维修改造等项目。支付资金346.784万元。提高全体工作人员的工作热情和满意度。 | [5 empty] | 为保障各项工作的顺利开展，规范档案资料、保障办案工作安全等，完成地区纪委监委档案室改造工程、机关及办案中心的维修改造等项目。支付资金207.97万元。从而规范了档案资料的管理，保障办案工作的安全，提高工作的效率和质量及工作人员的热情。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造子项目数量 |  |  | ≥5个 | =4个 | 8.33 |  | 6.66 |  | 因疫情影响，职工之家子项目进行了设计，但资金未支付
|  | 质量指标 | 工程完成率 |  |  | ≥95% | =90% | 8.33 |  | 0 |  | 因疫情影响，职工之家子项目未实施完毕
|  |  | 日常维修及时率 |  |  | ≥95% | =95% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 工程拨款及时率 |  |  | ≥95% | =95% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 基础设施项目费用 |  |  | ≤225.484万元 | =142.54万元 | 8.33 |  | 8.33 |  | 职工之家子项目未实施完毕，部分资金未付，加强项目的管理及实施
|  |  | 维修维护项目费用 |  |  | ≤121.3万元 | =65.42万元 | 8.35 |  | 8.35 |  | 职工之家子项目未实施完毕，部分资金未付，加强想项目管理及实施
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 业务保障能力 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
|  |  | 隐患消除情况 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设施使用年限 |  |  | =10年 | =10年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工对工作环境满意度 |  |  | ≥98% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.9
项目负责人： |  | 吴勇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2528795
经 办 人： |  | 刘玲 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2910258