## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 驻乌办：业务运转项目
主管部门 |  | 喀什地区行署办公室 |  |  |  | 实施单位 | 地区驻乌办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 77.00 |  | 77.00 | 77.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 77.00 |  | 77.00 | 77.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保地委、行署及主要部门在乌市的公务运行，确保落实地委、行署交办的各项事务，提高驻乌办工作效率。对本单位办公费2375.48平方米的办公用房缴纳水费、电费等各项费用，单位公务用车8辆的燃油费用，需购买办公电脑2台、笔记本电脑2台、床4张、碎纸机1个、厨房用品1批，有效提升接待服务水平，逐步提升社会服务能力。 | [5 empty] | 通过项目实施，支付办事处运转经费77万元，其中支付办公费26763.58元，缴纳办公生活区域2375.48平方米水、电费用等21338.73元、邮电费32458.5元，物业费79816元，差旅费63713元，其他交通费36134.69元，维修（护）费82639.5元，委托业务费30000元，专用材料费338232.3元，办公设备购置37196元，体检费19500元，其他商品服务支出2208元，达到年度预算目标，确保了办事处正常运转，提高了工作效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公用房取暖面积 |  |  | >=2375.48平方米 | 2375.48平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公务保障用车数量 |  |  | >=8辆 | 8辆 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买台式电脑数量 |  |  | >=2台 | 2台 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买笔记本电脑数量 |  |  | >=2台 | 2台 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买床数量 |  |  | >=4张 | 0张 | 2 |  | 0 |  | 年初预算计划采购床4张，在实际执行过程中，根据工作需要，未采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买档案柜数量 |  |  | >=4个 | 0个 | 2 |  | 0 |  | 年初预算计划采购档案柜4个，在实际执行过程中，根据工作需要，未采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买碎纸机数量 |  |  | >=1个 | 1个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买厨房用品批次 |  |  | >=1批 | 3批 | 2 |  | 2 |  | 因厨房餐具用品、小电器设备损耗等情况，根据实际情况，增加采购批次。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 客房厨房接待工作完成率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 车辆保障率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 接待完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公用房费用 |  |  | <=0.017万元/平方米 | 0.017万元/平方米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公务保障用车费用 |  |  | <=1.25万元/辆 | 0.45万元/辆 | 2 |  | 0.72 |  | 本年报废2车辆旧车，调出2车辆旧车，调入4车辆新车，导致车辆燃油费、维修保养费大幅降低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公电脑成本 |  |  | <=0.45万元/台 | 0.45万元/台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 笔记本电脑成本 |  |  | <=0.6万元/台 | 0.6万元/台 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 床成本 |  |  | <=0.3万元/张 | 0万元/张 | 2 |  | 0 |  | 年初预算计划采购床4张，在实际执行过程中，根据工作需要，未采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 碎纸机成本 |  |  | <=0.11万元/个 | 0.11万元/个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 档案柜 |  |  | <=0.16万元/个 | 0万元/个 | 2 |  | 0 |  | 年初预算计划采购档案柜4个，在实际执行过程中，根据工作需要，未采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 厨房用品成本 |  |  | <=22万元 | 33万元 | 5 |  | 0 |  | 本年接待服务频次增加，导致食材成本增加，更新厨房餐具用品、小电器设备等，导致成本增加。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高接待服务保障水平 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工满人员满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.72分
经办人： |  | 李渊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15699180909
联系人： |  | 王蕾 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15699180909