## 《喀什地区志》（1991-2020编纂项目（第一阶段）
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 《喀什地区志》（1991－2020）编纂项目（第一阶段）
主管部门 |  | 喀什地委史志办 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区史志办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 138.00 |  | 138.00 | 134.86 |  | 10 |  | 97.7% |  | 9.77分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 138.00 |  | 138.00 | 134.86 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《喀什地区志（1991-2020）》编纂出版工作方案，2021年启动推进会议，举办培训班2期，完成项目第一阶段资料收集、长编整理、编纂等工作任务。项目起止时间为2021年1月1日至2021年12月30日。 | [5 empty] | 2021年3月，由行署办下发通知，召开《喀什地区志（1991-2020）》启动推进会议1次，5月发布意向公告，7月招标签订合同。4月、8月举办培训班2期，截止12底收稿率达100%，2022年12月底完成项目第一阶段收集工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织推进会议次数 |  |  | >=1次 | 1次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加推进会议人数 |  |  | >=150人 | 150人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训期数 |  |  | >=2期 | 2期 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 |  |  | >=400人 | 400人 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方机构数量 |  |  | =1家 | 1家 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供稿单位数 |  |  | >=120家 | 120家 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 稿件出错率 |  |  | <=0.01% | 0.01% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 收稿及时率 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 供稿质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 供稿单位完成篇目编纂时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 组织推进会议成本 |  |  | <=0.6万元 | 0.6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 |  |  | <=2.2万元/期 | 0.63万元/期 | 5 |  | 1.42 |  | 培训时间原计划3天，因其他工作安排，将培训时间缩短为1天半完成培训任务，减少了租赁场地费及参训人员食宿等费用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 委托第三方机构服务费 |  |  | <=133万元 | 133万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会各界更加了解喀什 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥资政存史育人作用 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 发放满意调查问卷，共计收回10份，满意度为100%。改进措施：今后项目以此为数据，力求将指标设置的更精准
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.19分
经办人： |  | 张利清 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2955132
联系人： |  | 周亚娟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2955132