## 西部计划服务管理项目
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 团委：西部计划服务管理项目
主管部门 |  | 共青团喀什地区委员会 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区团委
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.47 |  | 28.47 | 27.05 |  | 10 |  | 95.0% |  | 9.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.47 |  | 28.47 | 27.05 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年持续深化大学生志愿服务西部计划服务新疆专项的实施，保障喀什地区大学生西部计划志愿者项目办住房3套，喀什地区项目办志愿者发放（补助）7人，购置办公设备3台，关心保障地区西部计划志愿者500人。引导和鼓励更多的优秀大学生报名参加西部计划，来到喀什地区开展志愿服务工作。通过加强管理，开展多类主题活动节日走访慰问，更好地落实西部计划志愿者服务基层工作做到生活帮扶、政策留人、事业留心，让志愿者们更多地愿意服务新疆、扎根新疆，为建设美丽繁荣喀什贡献青春磅礴力量。 | [5 empty] | 保障喀什地区大学生西部计划志愿者项目办住房3套，喀什地区项目办志愿者发放（补助）7人，开展2021年新招募志愿者培训。通过加强管理，开展多类主题活动节日走访慰问，更好地落实西部计划志愿者服务基层工作做到生活帮扶、政策留人、事业留心，让志愿者们更多地愿意服务新疆、扎根新疆。因项目办人员减少，日常办公经费支出及每月补贴减少；自治区项目办已给新招募的志愿者提供生活用品，其没有给志愿者提供生活用品；因项目办人员减少，日常办公经费支出减少。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障住房数量 |  |  | =3套 | 3套 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴地区外招募志愿者人次 |  |  | >=4人次 | 4人次 | 2 |  | 2 |  | 因疫情原因未付内地开展报幕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴县市项目办调研人次 |  |  | >=49人次 | 49人次 | 3 |  | 3 |  | 因疫情原因到县市调研次数不足
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地区项目办志愿者发放（补助）人数 |  |  | =7人 | 7人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训西部计划志愿者人数 |  |  | >=187人 | 187人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 |  |  | =3台 | 3台 | 2 |  | 2 |  | 因工作原因，部分办公设备未购买
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 西部计划志愿者招募到位率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 保障志愿者住房成本 |  |  | <=18380元/套/年 | 13952元/套/年 | 3 |  | 2.28 |  | 因房租费有调整，房租费有减少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 地区项目办志愿者发放补助标准 |  |  | <=1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 赴地区外招募志愿者成本 |  |  | <=5000元/人次 | 5000元/人次 | 1.5 |  | 1.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 赴县市项目办调研成本 |  |  | <=400元/人次 | 400元/人次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训西部计划志愿者成本 |  |  | <=200元/人 | 200元/人 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置办公设备成本 |  |  | <=2600元/台 | 2600元/台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 地区项目办日常办公经费 |  |  | <=7360元 | 6890元 | 2.5 |  | 2.33 |  | 因项目办人员减少，日常办公经费支出减少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 宣传资料费 |  |  | <=3000元 | 2240元 | 2.5 |  | 1.88 |  | 因疫情原因，开展宣传活动场次较少
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 已招募地区项目办志愿者生活用品成本 |  |  | <=1200元/人 | 0元/人 | 2 |  | 0 |  | 自治区项目办已给新招募的志愿者提供生活用品
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善志愿者生活条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障志愿者顺利开展工作 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益志愿者满意程度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.99分
经办人： |  | 吾拉木江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18742806612
联系人： |  | 杨龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18742806612