## 地区党委系统业务能力提升业务专项
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 地区党委系统业务能力提升业务专项
主管部门 |  | 中共喀什地委办公室 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区地委办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 | 2.64 |  | 10 |  | 17.6% |  | 1.76分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  | 15.00 | 2.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《2018—2022年全国干部教育培训规划》（中发〔2018〕37号）立项，地区党委系统每年以跟班培训办培训班外出培训的方式，培训干部不少于30人，来提升干部能力和综合素质；旨在以培养造就忠诚干部担当的高素质专业化干部队伍为目标。 | [5 empty] | 地区党委系统每年以跟班培训办培训班外出培训的方式，培训干部30人，来提升干部能力和综合素质；由于疫情防控原因未能去援疆省市参加培训，以在单位办培训班方式培训，大大节约了项目成本；旨在以培养造就忠诚干部担当的高素质专业化干部队伍为目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 干部外出培训人数 |  |  | >=30人 | 30人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 外出培训合格率 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 外出培训按期完成率 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 外出培训完成时限 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 外出培训人均支出成本 |  |  | <=0.5万元/人 | 0.0826万元/人 | 10 |  | 1.65 |  | 因为受疫情影响无法开展去援疆省市上海和山东的外出培训，最后采用本地集中培训的方式，节约了培训成本。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升外出培训干部综合素质能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目经费保障期限 |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受训干部满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.41分
经办人： |  | 宋梅 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2529880
联系人： |  | 宋梅 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2529880