## 工作经费(组织部驻村工作表彰经费)
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 工作经费(组织部工作表彰经费)
主管部门 |  | 地委办公室 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 16.20 | 8.48 |  | 10 |  | 52.3% |  | 5.23分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 16.20 | 8.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据自治区有关要求，地区召开2018-2020年度喀什地区队伍总结表彰大会，奖励先进工作者。所需经费不超过16.2万元 | [5 empty] | 表彰大会及时召开，已完成2020年奖牌及证书制作，制作奖牌380个，荣誉证书制作数量4872份，产生费用8.48万元，原计划的2018年、2019年的奖牌暂未制作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办表彰大会次数 |  |  | =1次 | 1次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 荣誉证书制作数量 |  |  | =4872份 | 4872份 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作奖牌数量 |  |  | =1097个 | 380个 | 5 |  | 1.35 |  | 根据有关安排，2019年、2020年的奖牌不在制作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 表彰大会参会人数出勤率 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 表彰大会召开及时率 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年6月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 表彰大会所需经费 |  |  | <=16.2万元 | 8.24万元 | 10 |  | 5.34 |  | 根据有关安排，2019年、2020年的奖牌不在制作
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 壮大村级集体经济、维护社会安定 |  |  | 不断增强 | 不断增强 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续为群众提供政府公共服务能力 |  |  | 长期有效 | 长期有效 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.92分
经办人： |  | 杜红阳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15609989968
联系人： |  | 闫鹏飞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15609989968