## 乡镇公务员能力提升项目
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 组织部：乡镇公务员能力提升项目
主管部门 |  | 地委办公室 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 101.84 |  | 101.00 | 24.91 |  | 10 |  | 24.7% |  | 2.47分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 101.84 |  | 101.00 | 24.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习培训为抓手，引导乡镇各类公务员不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，预计培训招生及乡镇公务员500人，举办培训期数5期，培训出勤率不低于95%。全面提升能力素质，解决好不会干、干不好的问题，激发新时代新担当新作为，为社会长治久安做出新的更大贡献。 | [5 empty] | 本年完成培训招生及乡镇公务员400人，举办培训期数4期，全面提升能力素质，解决好不会干、干不好的问题，激发新时代新担当新作为，为社会安定和长治久安做出新的更大贡献。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 招生及乡镇公务员培训人数 |  |  | >=500人 | 400人 | 6 |  | 4.8 |  | 上年度培训工作完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训期数 |  |  | >=5期 | 4期 | 6 |  | 4.8 |  | 上年度培训工作完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每期培训人数 |  |  | =100人 | 100人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | >=98% | 98% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 举办培训及时率 |  |  | >=98% | 98% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乡镇公务员能力提升所需经费 |  |  | <=101.84万元 | 24.91万元 | 6 |  | 2.52 |  | 培训工作跨年度进行
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受训学员的业务能力 |  |  | 持续增强 | 持续增强 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步解放思想、转变观念、提高履职本领 |  |  | 长期有效 | 长期有效 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.59分
经办人： |  | 李楠 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15609989968
联系人： |  | 闫鹏飞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15609989968