## 妇儿工委两纲专项工作项目
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 妇联：妇儿工委两纲专项工作项目
主管部门 |  | 喀什地区妇联 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区妇联
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 | 1.50 |  | 10 |  | 75.0% |  | 7.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  | 2.00 | 1.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2020年11月11日地区妇联党组会议纪要，完成对十二县市《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》（2011年--2020年）喀什地区终期评估工作，地区两纲终期评估验收全覆盖；迎接自治区两纲终期评估抽检至少2次，迎国家终期评估验收1次，编制两纲终期报告2个，开展新两纲编制业务培训1次，组织做好新一轮两纲的编制。 | [5 empty] | 已完成对十二县市《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》（2011年--2020年）喀什地区终期评估工作，地区两纲终期评估验收全覆盖；已迎接自治区两纲终期评估抽检2次，编制两纲终期报告2个，因自治区新两规下达较晚，使得喀什地区新两纲编制业务培训未能实施，目前，正开展新一轮两规的编制工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 两纲终期评估验收覆盖县市数 |  |  | =12个 | 12个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地区两纲终期评估验收次数 |  |  | >=1次 | 1次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区对喀什地区两纲终期评估验收次数 |  |  | >=2次 | 2次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家验收喀什地区两纲终期评估次数 |  |  | >=1次 | 0次 | 4 |  | 0 |  | 国家终验系抽验，2021年未抽验到喀什地区。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制两纲终期报告数量 |  |  | =2个 | 2个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★新两纲编制培训次数 |  |  | >=1次 | 0次 | 4 |  | 0 |  | 根据自治区妇儿工委办新两规制定进度，在2021年12月新两规尚未完成，新的指标尚未确定，无法开展新两规业务培训。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★参加新两纲编制培训人数 |  |  | >=40人 | 0人 | 3 |  | 0 |  | 根据自治区妇儿工委办新两规制定进度，在2021年12月新两规尚未完成，新的指标尚未确定，无法开展新两规业务培训。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 县市两纲终期评估完成率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 参训人员的出勤率 |  |  | >=97% | 0% | 4 |  | 0 |  | 根据自治区妇儿工委办新两规制定进度，在2021年12月新两规尚未完成，新的指标尚未确定，无法开展新两规业务培训。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | ★培训按期完成率 |  |  | =100% | 0% | 3 |  | 0 |  | 根据自治区妇儿工委办新两规制定进度，在2021年12月新两规尚未完成，新的指标尚未确定，无法开展新两规业务培训。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 两纲终期评估差旅费 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 编制两纲终期报告成本 |  |  | <=0.25万元/个 | 0.25万元/个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新两纲培训费用 |  |  | <=0.5万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 根据自治区妇儿工委办新两规制定进度，在2021年12月新两规尚未完成，新的指标尚未确定，无法开展新两规业务培训。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过两纲工作的设施，促进妇女儿童在相关领域中的达标率 |  |  | >=85% | 85% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 本轮两纲终期评估工作影响力持续时间 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 评估人员的满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 76.50分
经办人： |  | 依明姑丽·亚森 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18109989288
联系人： |  | 李静 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18109989288