## 妇女儿童业务工作项目
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 妇联：妇女儿童业务工作项目
主管部门 |  | 喀什地区妇联 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区妇联
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 |  | 3.00 | 3.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.00 |  | 3.00 | 3.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2020年11月11日党组会议纪要，计划开展以下内容：1、开展“三八”节慰问活动：购置慰问品1批对抗疫援鄂、援乌医疗队伍人员、长期支持妇女工作的退休女领导、历年三八红旗手等30个代表进行慰问，激励妇女巾帼建功新时代；2、对“喀什女声”微信公众号举办48期运行维护，确保做好新时代妇女思想宣传、政治引领，凝聚巾帼力量，建设家乡。 | [5 empty] | 完成了“三八”节慰问活动：购置慰问品1批对抗疫援鄂、援乌医疗队伍人员、长期支持妇女工作的退休女领导、历年三八红旗手等30个代表进行慰问，激励妇女巾帼建功新时代；完成了“喀什女声”微信公众号48期运行维护，确保做好新时代妇女思想宣传、政治引领，凝聚巾帼力量，建设家乡。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三八慰问人数 |  |  | >=30人 | 30人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置慰问品数量 |  |  | >=1批 | 1批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “喀什女声”微信公众号举办期数 |  |  | >=48期 | 48期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | “喀什女声”微信公众号的出刊率 |  |  | >=97% | 97% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 三八慰问及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | “喀什女声”微信公众号全年运行时间 |  |  | =12个月 | 12个月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置慰问品费用 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | “喀什女声”微信公众号运行维护费 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会弘扬女性先进精神，传递正能量完成率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | “喀什女声”微信公众号影响力持续时间 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升社会组织服务管理能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对妇联工作的满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 发放满意调查问卷，共计收回5份，满意度为100%。改进措施：今后项目以此为数据，力求将指标设置的更精准
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 依明姑丽·亚森 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18109989288
联系人： |  | 李静 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18109989288