## 科学技术普及项目（含老科技工作协会项目）
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 科协：科学技术普及项目（含老科技工作协会项目）
主管部门 |  | 喀什地区科协 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科协
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 | 0.01 |  | 10 |  | 0.1% |  | 0.01分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 | 0.01 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对全地区开展科普宣传活动，计划对11县市进行科普宣讲，预计组织科普宣讲工作2次；预计科普宣传活动参加40000人以上；印刷宣传材料4.02万份，通过项目实施长期不断增强科普知识的传播，提高公众掌握科技能力。 | [5 empty] | 此项目属于科普培训类项目，完成印制宣传材料1000份。因疫情原因，人员不能大规模聚集，经多次请示疫情防控指挥部，宣讲活动建议延缓实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科普宣讲覆盖县市数量 |  |  | >=11个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 此项目属于科普培训类项目，因疫情原因，人员不能大规模聚集，经多次请示疫情防控指挥部，建议延缓实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传活动参加人数 |  |  | >=40000人 | 0人 | 5 |  | 0 |  | 此项目属于科普培训类项目，因疫情原因，人员不能大规模聚集，经多次请示疫情防控指挥部，建议延缓实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 |  |  | >=2次 | 0次 | 5 |  | 0 |  | 此项目属于科普培训类项目，因疫情原因，人员不能大规模聚集，经多次请示疫情防控指挥部，建议延缓实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编印宣传材料 |  |  | >=4.02万份 | 0.1万份 | 5 |  | 0.12 |  | 此项目属于科普培训类项目，因疫情原因，人员不能大规模聚集，经多次请示疫情防控指挥部，建议延缓实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 科普活动宣传覆盖率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 科普活动宣传开展及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 宣传时间 |  |  | =2个月 | 0.3个月 | 5 |  | 0.75 |  | 此项目属于科普培训类项目，因疫情原因，人员不能大规模聚集，经多次请示疫情防控指挥部，建议延缓实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 宣讲差旅费 |  |  | <=4万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 此项目属于科普培训类项目，因疫情原因，人员不能大规模聚集，经多次请示疫情防控指挥部，建议延缓实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 宣传材料费用 |  |  | <=2万元 | 0.01万元 | 5 |  | 0.05 |  | 此项目属于科普培训类项目，因疫情原因，人员不能大规模聚集，经多次请示疫情防控指挥部，建议延缓实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训经费 |  |  | <=4万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 此项目属于科普培训类项目，因疫情原因，人员不能大规模聚集，经多次请示疫情防控指挥部，建议延缓实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断增强科普知识的传播，提高公众掌握科技能力 |  |  | 长期 | 未达成预期指标且效果较差 | 15 |  | 5.25 |  | 此项目属于科普培训类项目，因疫情原因，人员不能大规模聚集，经多次请示疫情防控指挥部，建议延缓实施。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 宣传对象满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 此项目属于科普培训类项目，因疫情原因，人员不能大规模聚集，经多次请示疫情防控指挥部，建议延缓实，因此今年未开展满意度调查程序。。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 31.18分
经办人： |  | 韩勇胜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999630129
联系人： |  | 尹小梅 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999630129