## 网信办业务能力提升经费项目
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 网信办：网信办业务能力提升经费项目
主管部门 |  | 中共喀什地区网络安全和信息化工作委员会办公室 |  |  |  | 实施单位 | 中共喀什地区网络安全和信息化工作委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.50 |  | 14.50 | 8.99 |  | 10 |  | 62.0% |  | 6.20分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.50 |  | 14.50 | 8.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据印发《全区互联网领域党建工作“基层基础年”实施方案》的通知（新党网信明电[2020]6号）、关于印发《全区互联网企业党建专项工作实施方案》的通知（新党网信明电[2020]13号），《关于印发<2020-2022年自治区网信系统干部教育培训规划>（新党网信密电[2020]15号）。网信办将在2021年开展党务工作活动4次，举办网络中国节宣传活动2次，购买1批消杀物资，开展党建调研3次并且根据自治区安排对全区进行4次网络安全检查，进一步提升网信工作人员的业务水平和能力素养，有序推进喀什网信事业的发展，有利于喀什地区打造名片、树立形象，营造浓厚发展氛围，确保属地网络空间正能量充沛，网络意识形态领域安全。 | [5 empty] | 网信办开展党务活动4次，举办网络宣传活动2次，购买了一批消杀物资，开展党建调研3次，有序推进喀什网信事业的发展，确保属地网络空间正能量充沛，网络意识形态领域安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 互联网领域党务工作者红色教育培训次数 |  |  | =1次 | 1次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办网络中国节主题宣传活动次数 |  |  | >=2次 | 2次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党建调研次数 |  |  | >=3次 | 3次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买消杀物资 |  |  | =1批 | 1批 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对喀什地区网络安全检查期数 |  |  | >=4期 | 0期 | 3 |  | 0 |  | 因受疫情影响，网络安全检查工作没有开展，改进措施：进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，及时调整预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对喀什地区网络安全检查覆盖县市数量 |  |  | =12个 | 0个 | 3 |  | 0 |  | 因受疫情影响，网络安全检查工作没有开展，改进措施：进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，及时调整预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展活动及检查及时率 |  |  | >=98% | 98% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时按计划完成各项活动开展 |  |  | =100% | 70% | 3 |  | 2.1 |  | 因受疫情影响，网络安全检查工作没有开展，改进措施：进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，及时调整预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 互联网领域党务工作者红色教育培训费 |  |  | =2.06万元/次 | 2.06万元/次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 举办网络中国节主题宣传活动经费 |  |  | <=1.5万元/次 | 0.9万元/次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展党建调研经费 |  |  | <=0.98万元/次 | 1.27万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 进行全区网络安全检查经费 |  |  | <=1.246万元/期 | 0 | 3 |  | 0 |  | 因受疫情影响，网络安全检查工作没有开展，改进措施：进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，及时调整预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付购买医疗专项物资 |  |  | <=1.516万元/批 | 1.5万元/批 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全知识宣传促进喀什地区长治久安工作 |  |  | 长期影响 | 长期影响 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 网信工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.30分
经办人： |  | 胥洋 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17799556126
联系人： |  | 胥洋 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17799556126