## 2021年工作经费（老干部）
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年工作经费（老干部）
主管部门 |  | 中共喀什地委老干部局 |  |  |  | 实施单位 | 中共喀什地委老干部局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 12.33 | 12.28 |  | 10 |  | 99.6% |  | 9.96分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 12.33 | 12.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据相关要求，地委老干部局工作对口帮扶1个村391户，收到工作经费12.33万元，主要用于开展工作，在项目执行中因地制宜，因人制宜，因事制宜，把钱用在刀刃上，确保措施落实到位，让英吉沙县芒辛镇13村村民早日走上致富道路，不断提升村民的幸福感，长期促进社会长治久安。 | [5 empty] | 地委老干部局驻英吉沙县芒辛镇13村工作为农户庭院外葡萄架制作安装宣传版画，根据部分村民实际困难情况，工作为困难户修建围墙购买砖块，为困难户购买冬季取暖煤，为村委会院内绿化草坪花坛安装围栏、便民服务站制作制度牌、横幅等制品，慰问拾棉花农民，参加“四项活动”费用，改善了点居民的生活环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作个数 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记人数 |  |  | =1人 | 1人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2020年度地区级表彰人数 |  |  | =1人 | 1人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月30日 | 2021年12月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工作为民办实事经费 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 第一书记为民办实事经费 |  |  | <=2万元 | 1.95万元 | 5 |  | 4.88 |  | 部分办实事经费支出低于预算价导致资金结余。改进措施：结余资金及时上交财政，今后项目项目以此为数据，力求将指标设置的更精准
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2020年度地区级工作表彰个人支出 |  |  | <=1500元/人 | 1500元/人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工作个人生活补助标准 |  |  | <=1800元/人/月 | 1800元/人/月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇村民户数 |  |  | >=391户 | 391户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善村民居住环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展为民办实事工作 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.84分
经办人： |  | 蔡月洪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2528065
联系人： |  | 孟向东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2528065