## 关爱慰问老干部项目
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 老干部局：关爱慰问老干部项目
主管部门 |  | 中共喀什地委老干部局 |  |  |  | 实施单位 | 中共喀什地委老干部局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 64.30 |  | 64.30 | 46.45 |  | 10 |  | 72.2% |  | 7.22分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.30 |  | 64.30 | 46.45 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据自治区党委组织部《关于自治区特殊困难离退休干部帮扶工作的意见》（新党组通字〔2018〕43号）、《关于做好元旦春节期间走访慰问活动的通知》（新组电明字〔2020〕79号）、《调整离退休干部活动费标准的通知》（喀党组通字〔2014〕15号）、《关于转发<中共中央组织部 人力资源和社会保障部 财政部关于调整离休干部特需经费标准的通知>的通知》（喀地人社字〔2017〕103号精神要求，一是设立喀什地区特殊困难老干部帮扶对象30人，共发放资金15万元，让95%的特殊困难离退休老干部安度晚年。二是地直企业单位目前尚有离休干部和建国前老工人49人，无生活来源的离休人员遗孀139人，根据地区老干部工作要求，该部分老干部由地委老干部局管理并申请财政资金发放98%的离休人员活动特需费和无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金。三是离退休干部及遗孀为国家繁荣发展做出了巨大贡献，为党和人民的事业付出了青春和热血，为体现党的关怀，根据地委安排，对喀什地区服务管理的离休人员（含建国前工人）、遗孀和地厅级退休干部（包括在喀什、乌昌两个干休所居住的）144人，在建党100周年、春节、古尔邦节等重大节日进行走访慰问，并发放慰问金和慰问品。慰问覆盖率为98%，达到共同感恩伟大祖国的良好社会氛围。 | [5 empty] | 2021年度春节慰问地直企业单位离休干部和建国前老工人44人，发放慰问金1500元/人，慰问地区厅级领导干部10人，发放慰问金2000元/人，春节前赴乌鲁木齐市开展慰问地区驻乌鲁木齐、昌吉干休所离休干部及遗孀工作，建党100周年，地直单位易地安置离休干部7人发放慰问金，地区领导走访慰问退休老干部5人发放慰问金，共同感恩伟大祖国的良好社会氛围。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难离退休干部帮扶人数 |  |  | =30人 | 30人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 离休干部及建国前老工人数 |  |  | =49人 | 44人 | 5 |  | 4.49 |  | 离休人员去世
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 离休人员遗孀人数 |  |  | =139人 | 135人 | 4 |  | 3.88 |  | 遗孀去世
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 节日慰问人数 |  |  | =144人 | 144人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 节日慰问对象覆盖率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 因年中全国多地疫情爆发，无法赴内地开展慰问易地安置离休干部活动。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 离休人员遗孀取暖费及帮扶慰问金费用 |  |  | <=17.69万元 | 17.26万元 | 5 |  | 4.69 |  | 遗孀去世
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 离休人员活动特需费发放标准 |  |  | <=0.17万元/人 | 0.15万元/人 | 5 |  | 4.5 |  | 离休人员去世
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 特殊困难离退休干部帮扶金发放标准 |  |  | <=0.5万元/人 | 0.5万元/人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 节日慰问费用 |  |  | <=23.27万元 | 7.68万元 | 3 |  | 0.44 |  | 因年中疫情影响，未能赴内地省市开展七一慰问异地安置离休干部慰问活动。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会持续健康发展情况 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高老同志感受党的关怀 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老同志满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.22分
经办人： |  | 蔡月洪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2528065
联系人： |  | 蒋宇菁 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2528065