## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 纪检委：纪委监委业务工作项目
主管部门 |  | 中共喀什地区纪律检查委员会 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区纪检委（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 689.59 |  | 592.70 | 450.75 |  | 10 |  | 76.1% |  | 7.61分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 689.59 |  | 592.70 | 450.75 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《2021年地区纪委监委第二次委员会会议纪要》精神，为落实新疆总目标，为纪委监委开展的各项工作做好后勤及物资等保障工作，从而促进中央、自治区、地区安排的各项工作、任务的顺利完成，主要用于机关办公大楼、审查调查中心、巡察组办公楼三处工作区域39个部室，因工作需要的各项费用；同时，租赁车辆不少于20辆，购买办公耗材1批，保障纪委监委的各项工作顺利开展。 | [5 empty] | 为促进中央、自治区、地区安排的各项工作任务的顺利完成以及纪委监委各项业务工作的顺利进行，2021年以来，地区纪委监委租赁20辆车，购置部分办公设备、耗材等，保障部室39个，为各项工作的开展提供了物资和后勤保障，有效保障各项工作的顺利完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁车辆数量 |  |  | >=20辆 | 20辆 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 业务经费保障部室数量 |  |  | =39个 | 39个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公耗材数量 |  |  | >=1批 | 1批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★购置物品合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | ★项目完成时限 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 业务经费支付及时率 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备购置费 |  |  | <=8万元 | 26.59万元 | 2 |  | 0 |  | 因业务需求，派驻纪检组新购置办公家具及电脑等设备
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 车辆租赁费 |  |  | <=60000元/辆/年 | 56935元/辆/车 | 5 |  | 4.74 |  | 因2021年9月单位新购置执法执勤车辆19辆，租用车辆退回，导致租金减少。下一年将合理规划预算资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 运行办公经费 |  |  | <=441.16万元 | 310.29万元 | 5 |  | 3.52 |  | 因疫情人员不聚集原因，单位个别部室预计开展的部分活动未开展，导致经费相应减少，下一年将合理规划年度预算，并及时调整资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 部室均运转经费数 |  |  | <=15.2万元 | 11.56万元 | 3 |  | 2.28 |  | 因2021年9月单位新购置执法执勤车辆19辆，租用车辆退回，导致部均运转经费减少减少。下一年将合理规划预算资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★设备利用率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作需要情况 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公设备使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.15分
经办人： |  | 陈杰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09982910258
联系人： |  | 刘玲 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09982910258