## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 纪检委：纪委监委巡察业务能力提升项目
主管部门 |  | 中共喀什地区纪律检查委员会 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区纪检委（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 345.00 |  | 258.00 | 257.54 |  | 10 |  | 99.8% |  | 9.98分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 345.00 |  | 258.00 | 257.54 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《2021年地区纪委监委第二次委员会会议纪要》精神，为更好的开展纪检监察工作，提升纪检监察干部业务水平及工作能力，通过邀请高校教授、援疆专家或者纪检监察系统业务能手等对全地区纪检监察干部进行专项业务知识培训，其中：自主举办业务培训班6期，培训不少于444人次；委托高校、援疆专家授课培训2期，培训不少于60人次；部室自主培训9期，培训不少于67人次，共计培训不少于72天。通过各项业务培训学习，提升喀什地区纪检监察干部的业务能力和综合素质，提高履职效能。 | [5 empty] | 为更好的开展纪检监察工作，提升纪检监察干部业务水平及工作能力，通过邀请高校教授、援疆专家或者纪检监察系统业务能手等对全地区纪检监察干部进行专项业务知识培训，截至目前，我单位共进行培训17期，培训72天，参加培训的人数为580人次，通过各项业务培训学习，有力提升了喀什地区纪检监察干部的业务能力和综合素质以及履职效能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★参加培训人次 |  |  | >=571人次 | 580人次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★培训天数 |  |  | >=72天 | 72天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训期数 |  |  | >=17期 | 17期 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训喀什地区纪检监察干部覆盖率 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员出勤率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | ★培训计划按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训人均支出标准 |  |  | <=62.75元/人/天 | 61.67元/人/天 | 5 |  | 4.91 |  | 因部分培训在机关开展，培训人员用餐在单位食堂，按照单位人员用餐标准，导致培训伙食费减少，成本降低。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员纪检监察履职效能 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部业务能力提升情况 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | ★培训人员满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.89分
经办人： |  | 王荣 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09982910258
联系人： |  | 刘玲 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09982910258