## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 纪检委：维修改造及信息化网络建设项目
主管部门 |  | 中共喀什地区纪律检查委员会 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区纪检委（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 |  | 351.10 | 346.99 |  | 10 |  | 98.8% |  | 9.88分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.00 |  | 351.10 | 346.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 因业务工作开展及对办公场所的需要，2021年我单位预计对机关、审查调查中心、地委巡察办3处场所进行不定期维修改造及维护，同时，完成喀什地区纪委监委电子政务内网建设设备采购项目、地区纪检监察系统视频会商设备采购项目的建设验收，保障各项工作的正常开展及工作场所的有效运行，为工作人员提供良好的工作环境。 | [5 empty] | 因业务工作开展及对办公场所的需要，2021年以来，我单位对机关、审查调查中心、地委巡察办3处场所进行了常规维修改造及维护，并完成业务用房维修改造项目等3个项目的审计及尾款支付工作，完成职工之家建设及部分设备购置工作，项目的实施保障各项工作的正常开展及工作场所的有效运行，为工作人员提供良好的工作环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付尾款项目数量 |  |  | >=3个 | 3个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★维修办公场所数量 |  |  | >=3个 | 3个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★修缮项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | ★项目按计划完工率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付电子政务内网建设设备采购项目尾款 |  |  | <=16.51万元 | 16.51万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付纪检监察外网建设等费用 |  |  | <=44.66万元 | 44.66万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 视频会商设备采购项目 |  |  | <=150.99万元 | 150.99万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 地委巡察办维修改造费用 |  |  | <=46.7万元 | 46.7万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 机关维修改造费用 |  |  | <=62.24万元 | 62.24万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 审查调查中心维修改造费 |  |  | <=30万元 | 25.89万元 | 1 |  | 0.86 |  | 因疫情物流影响，新建留置场所部分设施设备未能及时到位，导致原审调中心预计维修的场所人员未搬离，部分维修未能实施，预计2022年执行。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息网络系统正常运转率 |  |  | >=98% | 98% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息系统正常使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.74分
经办人： |  | 陈杰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09982910258
联系人： |  | 刘玲 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09982910258