## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 信息化设施运营维护项目
主管部门 |  | 喀什地区政务服务和公共资源管理局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区公共资源交易中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 116.36 |  | 116.36 | 45.14 |  | 10 |  | 38.79% |  | 3.88分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 116.36 |  | 116.36 | 45.14 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在统一的平台体系上实现信息和资源共享，形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，租赁电子开评标云服务平台数量3套，基本实现“公共资源交易全过程电子化”。 | [5 empty] | 2022年中心共服务各类项目900个，1202个标段，收取交易场地及设施服务费约740万元，交易金额约349亿元。其中房屋建设和市政工程608个项目724个标段，占比67%，电子化占比91.9%，交易金额306.1亿元；水利工程（含农业）227个项目365个标段，占比25%，电子化占比100%，交易金额29.1亿元；交通工程39个项目76个标段，占比4%，已具备全流程电子化招投标条件，交易金额10亿元；电力工程22个项目31个标段，占比3%，交易金额2.1亿元；其他项目（文物展览等）4个项目6个标段，占比1%，交易金额1.3亿元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁电子开评标云服务平台数量 |  |  | =3套 | 3套 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 住建开标云服务平台扩容次数 |  |  | =1次 | 1次 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监控扩容次数 |  |  | =1次 | 1次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 |  |  | =1套 | 1套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专线租赁数量 |  |  | =3条 | 3条 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 千兆网络租赁数量 |  |  | =1条 | 1条 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率（%） |  |  | <=2% | 1% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100％ | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 平台故障修复处理时间 |  |  | <=1天 | 0.5天 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 平台运行维护响应时间 |  |  | <=2小时 | 0.5小时 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 电子开评标云服务平台租赁费用 |  |  | =34.80万元 | 10.71万元 | 6 |  | 1.85 |  | 有一批云主机停止租赁，故费用没有花完，剩余资金已收回财政。改进措施：下一年度预算编制时要考虑实是否经过科学论证、有明确标准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 住建开评标云服务平台扩容费用 |  |  | <=15万元 | 0万元 | 1 |  | 0 |  | 住建开评标云服务平台没有扩容，剩余资金已收回财政。改进措施：下一年度预算编制时要考虑实是否经过科学论证、有明确标准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 监控扩容费用 |  |  | <=20.99万元 | 15万元 | 8 |  | 5.72 |  | 监控扩容需费用15万元，预算做多了，故资金未全部支出。剩余资金已收回财政。改进措施：下一年度预算编制时要考虑实是否经过科学论证、有明确标准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备采购成本 |  |  | <=26.93万元 | 1.93万元 | 2 |  | 0 |  | 没有采购相关封保测评设备，故费用没有支出，剩余资金已收回财政。改进措施：下一年度预算编制时要考虑实是否经过科学论证、有明确标准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专线租赁费 |  |  | <=0.84万元 | 0.84万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 千兆网络租赁费 |  |  | <=16.80万元 | 16.8万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 年场地及设施服务费收入 |  |  | >=600万元 | 740万元 | 8 |  | 8 |  | 偏差原因：指标目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造公平竞争的市场环境 |  |  | 有效 | 有效 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | >=6年 | 6年 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 云服务平台正常使用年限 |  |  | >=3年 | 3年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 招标人员、招标代理、投标单位满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：指标目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.45分
经办人： |  | 黄子昊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18899351271
联系人： |  | 热西旦 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399446436