## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 远程异地评标配套设备项目
主管部门 |  | 喀什地区政务服务和公共资源管理局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区公共资源交易中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 79.30 |  | 79.30 | 63.10 |  | 10 |  | 79.57% |  | 7.96分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 79.30 |  | 79.30 | 63.10 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 远程异地评标是全流程电子化招标投标的延伸，采购设备32台，为了实现全流程电子化开评标，需购置相关设备，加强相应配套设施建设。 | [5 empty] | 2022年，喀什地区公共资源交易中心积极推进远程异地不见面评标系统建设，通过对接行业跨区域协作平台，已经实现喀什地区和自治区、乌鲁木齐的远程异地评标功能。中心目前建成4间远程异地评标室，其中包含16个远程异地评标点位，对具备异地远程评标条件的项目，可优先采用异地远程评标方式。这种新颖的开标方式,既缓解喀什地区公的开标场所压力,又能提升交易效率,特别是疫情期间，有效杜绝了人员的聚集和密切接触，让市场主体办事更加便捷高效,招投标成本有效降低,办事群众获得感和满意度不断增强,公共资源交易领域营商环境水平得到大力提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备 |  |  | >=32台 | 46台 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：指标目标值与实际完成值之间存在偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁云计算服务器 |  |  | >=23台 | 23台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买远程评标视频终端16台 |  |  | <=188160元 | 324600元 | 9 |  | 0 |  | 偏差原因：年初计划购买32台设备，实际采购量为46台。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 租赁云计算服务器成本 |  |  | <=140081.92元 | 140000元 | 10 |  | 9.99 |  | 因按开票金额支付，剩余81.92元，剩余资金已收回财政。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人脸识别和专家云签系统等设备 |  |  | <=292000元 | 0元 | 3 |  | 0 |  | 因取消此项设备购置，故资金未支出，剩余资金已收回财政。改进措施：下一年度预算编制时要考虑实是否经过科学论证、有明确标准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 多因子评标互动终端16台成本 |  |  | <=172800元 | 166400元 | 10 |  | 9.63 |  | 购置了16台多因子评标互动终端，预算时的单价比购买时的单价贵，剩余资金已收回财政。改进措施：下一年度预算编制时要考虑实是否经过科学论证、有明确标准。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 利于专家资源共享与场地资源共享 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 各方交易主体及专家满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：目标值与实际值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据项目实际填写目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.58分
经办人： |  | 黄子昊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18899351271
联系人： |  | 热西旦 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399446436