## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 公安业务保障运行项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区公安局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区公安局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 987.70 |  | 987.70 | 879.49 |  | 10 |  | 89.04% |  | 8.90分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 987.70 |  | 987.70 | 879.49 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保机房网络不中断、系统不宕机，对机房基础环境运维，计划投入222万元对三间UPS机房共720块蓄电池进行更换，14楼机房新增2台空调；为改善办公自动化条件，提高办案效率、提升业务保障能力，投入50万元采购办公设备；投入187.91万元建成网安部门电子数据勘查取证分析二级实验室；投入84万元采购毛发检测仪14台，结合污水检测综合评估一个地区毒情形式；投入443.79万元用于强制隔离戒毒所，用于全地区吸毒成瘾人员科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育工作，为全区禁毒工作提供支持。通过该项目的实施，确保各业务系统能有一个良好的运行环境。单位的办公效率至保障维稳和社会长治久安能力能够得到持续提升，全体工作人员满意度达到95%以上。 | [5 empty] | 此项目已基本完成，保障了我局通信网络不中断、系统不宕机，投入221万元对三间UPS机房共720块蓄电池进行更换、14楼机房新增2台空调；为改善办公自动化条件，提高办案效率、提升业务保障能力，投入50万元采购办公设备；投入187.91万元建成网安部门电子数据勘查取证分析二级实验室；结合污水检测综合评估一个地区毒情形式；投入419.58万元用于强制隔离戒毒所，用于全地区吸毒成瘾人员科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育工作，为全区禁毒工作提供支持。通过该项目的实施，确保各业务系统能有一个良好的运行环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置蓄电池数量 |  |  | >=720块 | 720块 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置常规、电子办公设备数量(个、台） |  |  | >=156个、台 | 156个、台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置侦查专用设备 |  |  | =1批 | 1批 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置毛发检测仪设备 |  |  | >=14台 | 0台 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：未采购毛发检测仪设备。改进措施：根据指标实际调整目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗专用设备 |  |  | =1批 | 1批 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 戒毒管控率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 机房信息网络维护成本 |  |  | <=222万元 | 221万元 | 4 |  | 4 |  | 政府采购成本降低，节约资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备采购成本 |  |  | <=50万元 | 50万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置网安勘查取证分析实验室建设成本 |  |  | <=187.91万元 | 187.91万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购毛发检测仪设备成本 |  |  | <=84万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：未采购毛发检测仪设备。改进措施：根据指标实际调整目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 戒毒工作成本 |  |  | <=443.79万元 | 419.58万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | >=95% | 95.2% | 15 |  | 15 |  | 未采购毛发检测仪设备。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对禁毒工作认知度 |  |  | >=95% | 95.5% | 15 |  | 15 |  | 社会对禁毒工作认知度高于目标值0.5%。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95.5% | 5 |  | 5 |  | 设备使用人员满意度高于目标值0.5%。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | >=95% | 96% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：实际完成值与目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际设置目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.90分
经办人： |  | 王晓 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999091100
联系人： |  | 夏衡国 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18809987656