## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年度采购捐助上海抗疫物资项目
主管部门 |  | 喀什地区行政公署 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区商务局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 |  | 200.00 | 190.96 |  | 10 |  | 95.48% |  | 9.55分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.00 |  | 200.00 | 190.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为助力上海市打赢疫情防控大硬仗，喀什地委办、行署办捐赠新疆特色干果和苹果等30000余箱抗疫救援物资，并于2022年4月及时送达，体现喀什各族人民“沪喀人民心连心，同心协力抗疫情”的援疆互助情怀，长期增进沪喀人民友情。 | [5 empty] | 为助力上海市打赢疫情防控，喀什地区商务局代表喀什地委、行署，采购干果、苹果、牛奶、牛奶馕等食品物资31213箱，雇佣社会车辆6辆将相关物资及时运送至上海，捐赠给上海人民。体现了喀什各族人民与上海人民“沪喀人民心连心，同心协力抗疫情”的援疆互助情怀，长期增进沪喀人民友情。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购新疆特色干果和苹果等数量 |  |  | >=31213箱 | 31213箱 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 雇用运输车辆数量 |  |  | >=6辆 | 6辆 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购物品质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 捐助物资配送时间 |  |  | 2022年4月 | 2022年4月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购新疆特色干果和苹果等成本 |  |  | <=169.95万元 | 169.95万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 雇用运输车辆成本 |  |  | <=16.65万元 | 16.65万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 发车仪式（横幅、布标）等宣传费用 |  |  | <=0.82万元 | 0.82万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他押运费用 |  |  | <=12.58万元 | 3.54万元 | 5 |  | 1.41 |  | 偏差原因：押运人员返回疆内产生的隔离费用由当地政府承担，未使用该部分资金，年底时已将结余资金全部上缴国库。改进措施：及时调整指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效助力上海市抗疫胜利 |  |  | 有效助力 | 有效助力 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增进沪喀人民友情 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 上海市受益群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.96分
经办人： |  | 迪力木拉提·阿布拉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999081933
联系人： |  | 罗军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579320927