## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 喀什地区跨境电子商务公共服务平台建设项目
中央主管部门 |  |  | 商务部
地方主管部门 |  |  | 喀什地区行政公署 |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区商务局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 500.00 | 306.08 |  | 61.22%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 500 | 306.08 |  | 61.22%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 主要用于建设集海关、税务、外汇、商务、交通运输、市场监管、公安、信保等部门信息于一体的跨境电子商务信息综合服务平台，构建信息共享、金融服务、智慧物流、电商信用、风险防控和统计监测六大体系。 |  |  |  | 2022年通过政府采购方式采购跨境电商服务平台升级改造项目，中标价为303万元，中标企业为阳光捷通（北京）贸易服务有限公司，按照合同约定已支付平台建设费用272.7万元，剩余30.3万元尾款于2023年项目验收通过之后支付，2022年产生的差旅费7.21万元，咨询费4万元，培训费4.17万元，云服务器租赁费18万元，费用合计306.08万元。该平台主要用于建设集海关、税务、外汇、商务、交通运输、市场监管、公安、信保等部门信息于一体的跨境电子商务信息综合服务平台，构建信息共享、金融服务、智慧物流、电商信用、风险防控和统计监测六大体系。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统开发或应用数 |  | >=1个 | =1个
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持跨境电商综合服务平台发展项目数 |  | >=1个 | =1个
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | <=10% | =0%
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  | <=天 | =1%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 委托第三方对项目资金进行评估费用 |  | <=4万元 | =4万元
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 跨境电商平台开发 |  | <=470万元 | =303万元 | 聘请上海专业团队对项目金额重新进行评估，只需303万元开发该平台。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 跨境电商培训费 |  | <=11.50万元 | =4.17万元 | 2022年受新冠肺炎疫情影响，部分培训延期至2023年举办。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目验收审计费 |  | <=5万元 | =0万元 | 该项目正式上线两个月，需正式上线六个月后才能验收。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 学习调研跨境电商差旅费 |  | <=9.50万元 | =7.21万元 | 2022年受新冠肺炎疫情影响，部分先进省市的调研、学习延期至2023年开展。
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我区贸易便利化水平 |  | 有效提升 | 有效提升 | 无
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动我区就业率 |  | >=20% | =20%
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  | >=5年 | =5年
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | >=95% | =100%