## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 关爱企业退休人员项目
主管部门 |  | 喀什地区国有资产监督管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.42 |  | 35.42 | 27.37 |  | 10 |  | 77.27% |  | 7.73分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.42 |  | 35.42 | 27.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于解决地直59家改制国有企业退休人员遗孀和精简下放人员生活费的请示》，为解决企业23名遗孀和29名精简下放人员生活费补助保障，改善企业遗孀和精简下放人员生活水平 | [5 empty] | 已完成补助12次，其中：受益企业12户、地直企业下放人数8人，每人补助420元；老红军、老革命遗孀人数17人，每人753.90元；项目的实施，保障了解决了遗孀和精简下放人员的生活费，使他们生活有保障，改善了生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益企业数量 |  |  | =13户 | 12户 | 6 |  | 5.52 |  | 偏差原因：补助对象年龄普遍偏大受疫情影响去世人员较多。改进措施：做预算时严格把控资金，及时更新受补助人员数量
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助地直企业下放人数 |  |  | =29人 | 8人 | 6 |  | 1.66 |  | 偏差原因：补助对象年龄普遍偏大受疫情影响去世人员较多。改进措施：做预算时严格把控资金，及时更新受补助人员数量
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助老红军、老革命遗孀人数 |  |  | =23人 | 17人 | 6 |  | 4.43 |  | 偏差原因：补助对象年龄普遍偏大受疫情影响去世人员较多。改进措施：做预算时严格把控资金，及时更新受补助人员数量
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助次数 |  |  | =12次 | 12次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 受益人员领取生活补贴覆盖率 |  |  | >=98% | 98% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 生活费补助发放及时率 |  |  | >=98% | 98% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 精简下放人员生活费补助标准 |  |  | =420元/人 | 420元/人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老红军、老革命遗孀生活费补助标准 |  |  | =753.90元/人 | 753.9元/人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善企业遗孀、精简下放人员生活水平 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业精简下放人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：指标值设置较低，改进措施：提高指标值设置的精准性
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老红军、老革命遗孀满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：指标值设置较低，改进措施：提高指标值设置的精准性
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.34分
经办人： |  | 岳志刚 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09982828225
联系人： |  | 雷天梅 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09982828225