## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 专用设备购置项目
主管部门 |  | 喀什地区市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区特种设备检验检测所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 |  | 50.00 | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 |  | 50.00 | 50.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障喀什地区特种设备检验依法履行相关特种设备检验职责确保全区特种设备安全运行，维护人民财产安全，抓好特种设备安全，强化检验检测能力，2022年需购置以下设备： 1、安全阀定压校验台，126000元 2、硅酸根分析仪，18200元 3、红外分光测油仪，66000元 4、安全阀校验在线监控设备及检测管理软件，124800元 5、水质化验设备，120000元 10、电梯检测综合尺，45000元 合计 50万元。" | [5 empty] | 喀什地区特种设备检验所2022年购置了以下9台设备：安全阀定压校验台1台，硅酸根分析仪1套，红外分光测油仪1套，安全阀校验在线监控设备及检测管理软件1套，水质化验设备2套，电梯检测综合尺3件。保障了喀什地区特种设备检验依法履行相关特种设备检验职责，确保全区特种设备安全运行，维护人民财产安全，抓好特种设备安全，强化检验检测能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置检验检测专用设备（台、套） |  |  | >=6台、套 | 6台、套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：严格按照责任制落实验收工作，设备验收合格率实际完成目标为100%。改进措施：年初目标谨慎设置，尽量做到精准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 检测设备购置时间 |  |  | =2022年4月底前 | 2022年7月底 | 5 |  | 0 |  | 购置手续未及时完成，导致采购未按照规定时间完成。改进措施：根据采购合同及时完成各项手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安全阀定压校验台 |  |  | =12.60万元 | 12.6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 硅酸根分析仪 |  |  | <=1.72万元 | 1.72万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 红外分光测油仪 |  |  | <=6.70万元 | 6.7万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安全阀校验在线监控设备及检测管理软件 |  |  | <=12.48万元 | 12.48万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 水质化验设备 |  |  | <=12万元 | 12万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 电梯检测综合尺 |  |  | <=4.50万元 | 4.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升特种设备检验检测公共服务水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 使用人员满意度预期目标值为95%，实际完成值为100%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.00分
经办人： |  | 张进进 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999636936
联系人： |  | 张伟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15886888066