部门单位项目支出绩效评价报告

（  2022  年度）

项目名称：专用设备购置项目

实施单位（公章）：喀什地区特种设备检验检测所

主管部门（公章）：喀什地区市场监督管理局

项目负责人（签章）：张进进

填报时间：2023年04月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价专用设备购置项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过实施本项目旨在提升喀什地区特种设备检验检测所业务检测能力。确保喀什地区特种设备检验检测业务有秩序、按时、顺利的完成，提高特种设备业务费的使用效率。
2.主要内容及实施情况
本项目主要用于购置检验检测专用设备6台，保障喀什地区特种设备检验依法履行相关特种设备检验职责，确保喀什全区特种设备安全运行。喀什地区特检所是经国家质量监督检验总局资质认可并正式批准的甲类特种设备综合检验机构。承担六大类特种设备30项检验检测工作，主要承担锅炉，压力容器、压力管道、电梯、起重机械安装监督检验;承担压力管道安装监督检验;承担锅炉，压力容器，压力管道电梯，起重机械和场（厂）内机动车辆的定期检验;承担锅炉介质的定期检验;承担安全法定期效验;各类气瓶检验。
3.项目实施主体
项目实施机构具体如下:
项目负责人:邵彩元任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
项目实施人员:张进进任评价组副组长。滕明明、白学科、绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
财务负责人:张伟、夏扎旦任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
4.资金投入和使用情况
本项目根据喀地财行【2022】10号共安排下达资金50万元，为喀什地区本级资金，最终确定项目资金总数为50万元。
截至2022年12月31日，实际支出50万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
为保障喀什地区特种设备检验依法履行相关特种设备检验职责确保全区特种设备安全运行，维护人民财产安全，抓好特种设备安全，强化检验检测能力，2022年需购置以下设备：安全阀定压校验台、硅酸根分析仪、红外分光测油仪、安全阀校验在线监控设备及检测管理软件、水质化验设备、电梯检测综合尺。
2.阶段性目标
本项目主要用于购置检验检测专用设备6套，设备验收合格率达到了100%，有效提升特种设备检验检测公共服务水平，保障了喀什地区特种设备检验依法履行相关特种设备检验职责，确保全区特种设备安全运行，维护人民财产安全，抓好特种设备安全，强化检验检测能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价专用设备购置项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1.绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3.绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了行业标准与计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
项目负责人:邵彩元任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
项目实施人员:张进进任评价组副组长。滕明明、白学科、绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
财务负责人:张伟、夏扎旦任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分97分。
专用设备购置项目得分情况表
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 20 100% 20
项目过程 20 100% 20
项目产出 40 100% 37
项目效益 20 100% 20
合计 100 97% 97
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
喀什地区特种设备检验所2022年购置了以下9台设备：安全阀定压校验台1台，硅酸根分析仪1套，红外分光测油仪1套，安全阀校验在线监控设备及检测管理软件1套，水质化验设备2套，电梯检测综合尺3件。保障了喀什地区特种设备检验依法履行相关特种设备检验职责，确保全区特种设备安全运行，维护人民财产安全，抓好特种设备安全，强化检验检测能力。本项目最终评分97分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
立项依据充分性 3 100% 3
立项程序规范性 2 100% 2
绩效目标合理性 3 100% 3
绩效指标明确性 2 100% 2
预算编制科学性 5 100% 5
资金分配合理性 5 100% 5
合计 20 100% 20
1.立项依据充分性：本项目根据喀地财行〔2019〕10号、《质量监督检验检疫事业发展“十三五”规划》、《安全生产“十三五”规划》、《特种设备安全发展战略纲要》、《特种设备安全监管改革顶层设计方案》、《特种设备安全与节能事业发展“十三五”规划》政策立项，只在提升喀什地区特种设备检验检测所业务检测能力。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
2.立项程序规范性：项目是按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，通过实施本项目确保喀什地区特种设备检验检测业务有秩序、按时、顺利的完成，提高特种设备业务费的使用效率。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
3.绩效目标合理性：本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
4.绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标计划数相对应。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
5.预算编制科学性：本项目资金符合喀地财行〔2019〕10号文，预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
6.资金分配合理性：我单位按照资金管理办法及资金支付审批流程，依据项目计划和实施进度提出支付申请，并提供相关真实合规的这名材料。制定资金使用计划，经审核后，按照国库集中支付管理制度的规定和程序即使支付资金从国库直接支付到项目承担的企业严格执行专款专用，杜绝极战，挪用项目资金。严禁虚列支出，以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回，对资金使用严格监管，防止资金使用不精准，虚报冒领。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
项目过程指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
资金到位率 5 100% 5
预算执行率 5 100% 5
资金使用合规性 5 100% 5
管理制度健全性 2 100% 2
制度执行 3 100% 3
合计 20 100% 20
1.资金到位率：专用设备购置项目预算金额为50万元，实际到位资金为50万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=50/50*100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
2.预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，项目预算金额为50万元，实际执行金额为50万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=50/50*100%=100%。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
3.资金使用合规性：本项目根据《质量监督检验检疫事业发展“十三五”规划》、《安全生产“十三五”规划》、《特种设备安全发展战略纲要》、《特种设备安全监管改革顶层设计方案》、《特种设备安全与节能事业发展“十三五”规划》相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
4.管理制度健全性：本项目根据《质量监督检验检疫事业发展“十三五”规划》、《安全生产“十三五”规划》、《特种设备安全发展战略纲要》、《特种设备安全监管改革顶层设计方案》、《特种设备安全与节能事业发展“十三五”规划》相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
5.制度执行有效性：本项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分37分，得分率为92.5%。
项目产出指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
产出数量 3 100% 3
产出质量 6 100% 6
产出时效 3 0% 0
成本情况 28 100% 28
合计 40 92.5% 37
1.对于“产出数量”
购置检验检测专用设备（台、套）指标，预期指标值为>=6台、套，实际完成值为6台、套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得3分。
2.对于“产出质量”：
政府采购率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
设备验收合格率指标，预期指标值为>=90%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，比预期值高，偏差原因：严格按照责任制落实验收工作，设备验收合格率实际完成目标为100%。改进措施：年初目标谨慎设置，尽量做到精准。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得6分。
3.对于“产出时效”：
检测设备购置时间指标，预期指标值为2022年4月底前，实际完成值为2022年7月底，与预期目标指标不一致，偏差原因：购置手续未及时完成，导致采购未按照规定时间完成。改进措施：根据采购合同及时完成各项手续。根据评分标准，该指标扣3分，得0分。
合计得0分。
4.对于“产出成本”：
安全阀定压校验台指标，预期指标值为12.60万元实际完成值为12.6万元，指标完成率为100%，与预期目标值一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
硅酸根分析仪指标，预期指标值为<=1.72万元，实际完成值为1.72万元，指标完成率为100%，与预期目标值一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
红外分光测油仪指标，预期指标值为<=6.70万元，实际完成值为6.7万元，指标完成率为100%，与预期目标值一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
安全阀校验在线监控设备及检测管理软件指标，预期指标值为<=12.48万元，实际完成值为12.48万元，指标完成率为100%，与预期目标值一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
水质化验设备指标，预期指标值为<=12万元，实际完成值为12万元，指标完成率为100%，与预期目标值一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
电梯检测综合尺指标，预期指标值为<=4.50万元，实际完成值为4.5万元，指标完成率为100%，与预期目标值一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得28分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
实施效益 15 100% 15

满意度 5 100% 5
合计 20 100% 20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
提升特种设备检验检测公共服务水平指标，预期指标值为有效提升，实际完成值为有效提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“可持续影响指标”：
设备使用年限指标，预期指标值为>=5年，实际完成值为5年，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）对于“经济效益指标”：
备利用率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（4）对于“生态效益指标”：
本项目没有生态效益指标。
实施效益指标合计得15分。
2.满意度指标:
对于“满意度指标：使用人员满意率指标，实际完成值为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

专用设备购置项目预算50万元，到位50万元，实际支出50万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为94%，偏差率为6%，偏差原因：购置手续未及时完成，导致采购未按照规定时间完成。改进措施：根据采购合同及时完成各项手续。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，从项目到资金，均能很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与设备购置公司的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是购置手续未及时完成，导致采购未按照规定时间完成。二是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.根据采购合同及时完成各项手续，确保项目按期实施。
2.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4.评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。