## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什地区滞留乌市新冠肺炎治愈患者监测管理服务项目
主管部门 |  | 喀什地区行署办公室 |  |  |  | 实施单位 | 地区驻乌办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.87 |  | 18.87 | 18.87 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.87 |  | 18.87 | 18.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目申请资金49.8万元，确保滞留在乌的喀什籍治愈患者能有固定居所，落实7天居家健康监测，保障健康监测点喀什籍治愈患者住宿、餐食、个人防护用品、药品、消毒产品及转运交通等，保障监测管理和服务各项工作正常开展。 | [5 empty] | 通过项目实施，对无固定居所滞留在乌的喀什籍治愈患者59人次提供住宿、餐食，落实7天居家健康监测，支付住宿费用9.38万元，为健康监测点购买个人防护用品、药品、消毒产品4.73万元，从乌市转运核酸检测设备1次，支付转运费用4.77万元，保障了滞留在乌的喀什籍治愈患者监测管理和服务各项工作正常开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 滞留乌市新冠肺炎治愈患者人数 |  |  | >=59人次 | 59人次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 集中健康监测天数 |  |  | >=7天 | 7天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆租用次数 |  |  | >=1次 | 1次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监测管理服务工作完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 喀什籍在乌新冠肺炎治愈患者在健康监测点住宿、餐食成本 |  |  | <=9.38万元 | 9.38万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 租车转运交通费用成本 |  |  | <=4.77万元 | 4.77万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买防疫物资、药品等成本 |  |  | <=5万元 | 4.72万元 | 5 |  | 4.72 |  | 偏差原因：根据自治区、地区安排，喀什地区滞留乌市新冠肺炎治愈患者监测管理服务项目10底进行申报实施，12月初社会面全面解封，喀什地区滞留乌市新冠肺炎治愈患者不再进行集中健康监测，不需再购买防疫物资、药品等，项目资金不再支付，剩余项目资金由财政统一收回。改进措施：加强绩效目标管理，及时完成绩效目标调整。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障社保和谐 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 喀什籍在乌新冠肺炎治愈患者满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.72分
经办人： |  | 李渊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18195952025
联系人： |  | 薛永杰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799508136