部门单位项目支出绩效评价报告

（  2022  年度）

项目名称：计量检定成本性支出项目

实施单位（公章）：喀什地区计量检定所

主管部门（公章）：喀什地区市场监督管理局

项目负责人（签章）：郭炜

填报时间：2023年05月09日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

立项背景：1、依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具管理办法》、《零售商品称重计量监督规定》、《定量包装商品计量监督规定》、《商品量计量违法行为处罚规定》等计量设备法律、法规和规章，和自治区、地区计量设备专监督抽查工作要求，依法对全地区计量设备、器材、计量衡器等计量用具进行监督抽查。符合国家、自治区以及喀什地区相关政策、规划和法律法规。根据喀什地区行政公署办公室，关于印发《喀什地区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（喀署办发【2016】90号）文件，核定的原喀什地区质量技术监督局立项背景：1、依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具管理办法》、《零售商品称重计量监督规定》、《定量包装商品计量监督规定》、《商品量计量违法行为处罚规定》等计量设备法律、法规和规章，和自治区、地区计量设备专监督抽查工作要求，依法对全地区计量设备、器材、计量衡器等计量用具进行监督抽查。符合国家、自治区以及喀什地区相关政策、规划和法律法规。根据喀什地区行政公署办公室，关于印发《喀什地区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（喀署办发【2016】90号）文件，核定的原喀什地区质量技术监督局各科室工作职能，肩负着贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；制定原喀什地区质量技术监督法制建设规划和政策，并组织实施；根据有关法律、法规进行行政执法工作。综合管理地区特种设备安全监察、监督工作等职责。
立项依据：依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》的有关规定、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》制定强制检定的工作计划、《零售商品称重计量监督规定》、《定量包装商品计量监督规定》《零售商品称重计量监督规定》开展全地区计量设备安全监察和监督抽查工作。

2. 主要内容及实施情况
项目实施前期行了调研，是成立专门的评估小组，收集整理相关资料，进行同行业调查，了解今年相关项目的实施运行情况，对资料进行分析等。制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，因为项目是经常性的开支，有些项目不需要验收及后期维护。项目负责人为阿布力米提？阿布都克力木，主要职责为把关整个项目的支出进度，审批签字等。
3.项目实施主体
喀什地区计量检定所为全额事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有：办公室、业务室、2个职能科室；石油化工实验室、民生计量实验室、食品工业实验室、医疗卫生专业中心， 4个专业检测室。编制人数28人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制28人。实有在职人数27人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职30人。离退休人员14人，其中：行政退休人员0人、事业退休14人。
4. 资金投入和使用情况
《关于批复2022年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发【2022】1号）安排计量检定成本性支出项目下达资金49.87万元，为单位资金，最终确定项目资金总数为49.87万元。
截至2022年12月31日，实际支出46.37万元，预算执行率92.98%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
承担喀什地区产（商）品及周边地区部分产（商）品的计量监督检验、委托检验等任务，全年检验批次的完成，重点检验设备的检定率达到100%，确保检验产品数据的准确。
2.阶段性目标
项目前期准备：目前期准备由各业务科室进行项目可行性研究和资金需求的规划和测算，提交所务会研究通过后，由财务人员进行平台录入，经财政第3方审核后，形成预算特定类项目
2022年4月政府采购，公示挂网。
项目实施过程：2022年项目资金下达后，由财务对接项目负责人，依照项目实施方案，组织实施项目运行，凡是涉及政府采购的事项一律按照政府采购流程进行申报采购，并组织相关人员验收。定期对项目执行情况进行监督检查，确保项目实施进度。依据资金使用规范进行票据和账务的处理。
验收阶段：2023年11月-12月前完成全年项目执行评价工作，对项目的整体运行进行自评，对照实施方案检查项目的规范性、资金使用的规范性，考察项目取得的实效，为下一年度项目申报建立科学、客观的依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了历史标准和计划标准
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
项目负责人：郭炜工作内容：统筹制定项目实施方案、组织成立项目管理小组、全权负责项目执行情况及执行进度。
项目实施人员：阿迪力、石金莲，郑岩、  工作内容：根据项目负责人相关安排共同制定项目实施方案，划分承担相对应的责任及义务，确保项目准确实施。
财务负责人：马小芬  工作内容：负责项目实施过程中财务制度的执行与监督任务，确保项目资金安全及有效。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
评价组主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分98.33分。
计量检定成本性支出项目得分情况表
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 20 100% 20
项目过程 20 99.8% 19.03
项目产出 40 100% 39.3
项目效益 20 100% 20
合计 100 100% 98.33
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
计量检定成本性支出项目已完成承担喀什地区产（商）品及周边地区部分产（商）品确保量值传递准确，全市场计量数据准确等任务 ，推进地区食品、医疗、民生计量、石油化工企业等模化和产业化生产，确保农业生产和农民利益不受侵害 。推动了年度工作任务及时高效完成，确保计量检验数据真实可靠，执行正确统一的检测方法；对各县（市）局的检验机构进行业务技术指导。产生业务收入190万元，保证全年征收计划任务数的完成；确保全年检验批次的完成；重点检验设备的检定率达到100%；确保委托检定计量器具提升了业务保障能力，持续为群众提供政府公共服务能力效益。该项目最终评分98.33分，绩效评级为“良好“。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
立项依据充分性 3 100% 3
立项程序规范性 2 100% 2
绩效目标合理性 3 100% 3
绩效指标明确性 2 100% 2
预算编制科学性 5 100% 5
资金分配合理性 5 100% 5
合计 20 100% 20
（1）立项依据充分性：我单位计量检定成本性支出项目根据《新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室文件（喀暑办发【2016】90号）上批示《喀什地区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定》的职能文件立项，结合部门职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：我单位按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过本单位所务会会议研究确定该项目实施。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：我单位项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：我单位项目绩效目标细化分解为具体的绩效；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：我单位预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：我单位根据《关于批复2022年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发【2022】1号）文件进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.03 分，得分率为100%。
项目过程指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
资金到位率 5 100% 5
预算执行率 5 92.98% 4.03
资金使用合规性 5 100% 5
管理制度健全性 2 100% 2
制度执行 3 100% 3
合计 20 99.8% 19.03
（1）资金到位率：我单位计量检定成本性支出项目预算资金49.87万元，实际到位资金49.87万元，资金到位率100%，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）预算执行率：我单位预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，本项目预算执行率92.87%，实际支出资金46.37万元，实际到位资金49.87万元。根据评分标准，该指标扣0.07分，得4.03分。
（3）资金使用合规性：我单位符合专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）管理制度健全性：我单位制定了质检所专项管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：我单位遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.3分，得分率为98.25%。
项目产出指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
产出数量 10 100% 10
产出质量 10 100% 10
产出时效 10 100% 10
成本情况 10 92.98% 9.3
合计 40 98.25% 39.3
（1）对于“产出数量”
完成强制检定台数指标，预期指标值≥25000个，实际完成值=25000个，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分.
非强制检定台件数指标，预期指标值≥3000个，实际完成值=3000个，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分
（2）对于“产出质量”：
强制检定计量器具检定完成率指标，预期指标值≥100%，实际完成值100%，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
非强制检定计量器具检定完成率指标，预期指标值≥100%，实际完成值100%，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
设备检定完成时间指标，预期指标值≤15天，实际完成值15天，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
财政资金支付及时性指标，预期指标值≥98%，实际完成值100%，指标完成率102%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分
（4）对于“产出成本”：
单台计量器具检定成本指标，预期指标值≤17.81万元，实际完成值16.56万元，指标完成率92.89%，偏差原因：因疫情影响，检验批次未达到预期指标值，导致产出成本超出预期指标值，改进措施：根据实际情况，合理设置绩效目标。根据评分标准，该指标扣0.7分，得9.3分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标 权重 得分率 实际得分
实施效益 10 100% 10

满意度 10 100% 10
合计 20 100% 20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
提高全地区计量数据公平公正指标，预期指标值有效提升，实际完成值有效提升，指标完成率100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“可持续影响指标”：
保证全年市场民生计量数据准确指标，，预期指标长期，实际完成值长期，指标完成率100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）对于“经济效益指标”：
无经济效益指标
（4）对于“生态效益指标”：
无生态效益指标
2.满意度指标:
受益消费者满意度指标：预期指标值100%，实际完成值100%，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

单位资金项目预算49.87万元，到位49.87万元，实际支出46.37万元，预算执行率为92.89%，项目绩效指标总体完成率为99.7%，偏差率为6.7%，偏差原因：由于疫情影响，差旅费未花完，检测产品的成本性支出指标，因疫情影响，检验批次未达到预期指标值，导致产出成本超出预期指标值。采取的措施：根据实际情况，合理设置绩效目标。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目目标的完成。
（二）存在问题及原因分析
1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。
2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。
3.产出成本：单台计量器具检定成本指标设置过高，检验批次未达到预期指标值，导致产出成本超出预期指标值。

七、有关建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。
年初做好资金计划，按照项目监控节点及时对照预算计划，做到及时支付、控制进度，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。