- 项目支出绩效评价报告

项目名称：中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目

项目单位：中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）

主管部门：中共喀什地区委员会

项目负责人：麦麦提艾力·麦麦提

填报时间：2023年3月30日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和《中国共产党党校工作条例》、《地（州、市）级党校（行政学院）办学质量评估办法》（新党校【2020】27号）相关规定，根据喀什地区党员干部教育培训工作实际，为解决喀什地委党校基础设施不全、保障水平不高、培训环境有待提升等问题，响应国家政策导向，依据《地委财经委员会会议纪要》（喀党阅字【2021】12号）和《关于中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（喀发改投资【2021】459号）及中共喀什地委党校教育培训职能实施中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目。

- 2. 主要内容及实施情况

本项目总建筑面积60094.96㎡，共分为改建和新建两个部分，其中改建面积35784.72㎡（原中坤大酒店改造成综合楼）、新建面积24310.24㎡（教学楼10736.64㎡、警示教育基地2193.33㎡、业务用房2462.9㎡、教师周转用房5555.2㎡、生活用房2848.25㎡<另设人防停车库1489.5㎡>、锅炉房338.56㎡、值班室175.36㎡），同时配套建设水电暖气、绿化、硬化、亮化等附属设施，计划2022年3月开工，2023年11月完工，项目建成后，为开展大规模教育培训工作提供了条件，为全地区党员干部学习党的理论知识、加强党校修养提供了场所。

- 3.项目实施主体

中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）为全额事业单位，纳入2022年部门决算编制范围的有13个办公室：办公室、教务科、公务员培训课、学员管理科、规划财务科、图书信息中心、科研室、政治理论教研室、党建法律教研室、经济学管理教研室、语言学教研室、总务科、保卫科。

编制人数112人，其中：行政0人、工勤9人、参公24人、事业编制79人。实有在职人数89人，其中：行政0人、工勤6人、参公22人、事业在职61人。离退休人员75人，其中：行政退休人员28人、事业退休47人。

- 4. 资金投入和使用情况

《地委财经委员会会议纪要》（喀党阅字【2022】11号）共安排下达资金4000万元，其中援疆资金2000万元（喀地财发【2022】1号）、财政配套资金2000万元（喀地财发【2022】1号）；2022年12月，地区财政安排统筹援疆资金3489.11538万元（喀财专报【2022】253号），2022年最终确定项目资金总数为7489.11538万元。

截至2022年12月31日，实际支出7489.11538万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

贯彻落实《中国共产党党校工作条例》、《地（州、市）级党校（行政学院）办学质量评估办法》（新党校【2020】27号）和地委决策部署，推进新校区项目建设，改建面积35784.72㎡（原中坤大酒店改造成综合楼）、新建面积24310.24㎡（教学楼、警示教育基地、业务用房、教师周转用房、生活用房、锅炉房及值班室），同时配套建设水电暖气、绿化、硬化、亮化等附属设施。项目于2022年4月开工，计划2023年11月完工。项目建成后，为开展大规模教育培训工作提供了条件，为全地区党员干部学习党的理论知识、加强党校修养提供了场所，能充分发挥党校在党和国家事业中的重要作用，切实推动党校工作不断迈上新台阶。

- 2.阶段性目标

按照项目建设程序，积极与地、市、乡三级行业主管部门和单位对接，推进地形勘察、可研立项、水库保护确界、环保审查、水土保持审查、检测鉴定、图纸设计及审核、招投标等项目前期手续办理，确保项目于2022年4月如期开工。加大施工力度推进改建综合楼改造施工、新建工程主体结构施工，确保至2022年12月底，1栋改建综合楼完成40%、7栋新建楼体已完成35%。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神和财预﹝2022﹞15号共性指标及个性化指标设置，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、可持续影响、教职工满意度。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的最低成本法，因素分析法，总分由各项指标得分汇总形成。

最低成本法：通过本项目在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查方式采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

计划标准：本单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：本单位参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

副校长麦麦提艾力·麦麦提任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

规划财务科科长胡本新任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

总务科副科长付波涛、规划财务科副科长徐智炜、规划财务科干部李豪南、李晓蓉任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分90.73分。

中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区

建设项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 76.83% | 30.73 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 90.73% | 90.73 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目于2023年3月招标，4月开工，我单位严格按照项目建设程序和要求，推进项目建设，截至2023年12月底，1栋改建综合楼完成40%、7栋新建楼体已完成35%。该项目最终评分90.73分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）立项依据充分性：结合中共喀什地委党校主要职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据地委财经委员会议纪要（喀党阅字【2022】11号）、《关于中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（喀发改投资【2021】459号）、《关于中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目初步设计的批复》（喀发改投资【2022】164号）相关决策依据编制工作计划和经费预算，上校（院）委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：我单位委托第三方咨询公司编制了可行性研究报告、初步设计方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，其中量化指标10个，量化率100%,指标设置细化量化，可以充分体现项目主要产出、效益、满意度。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：根据《关于中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（喀发改投资【2021】459号）、《关于中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目初步设计的批复》（喀发改投资【2022】164号），中标单位编制了资金预算，我单位委托第三方造价公司对该预算进行专门的评审，编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：资金分配按照可研批复的资金估算和初步设计批复的资金概算及资金预算，规范使用项目资金，实报实销，产生一笔费用支出一笔费用，与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）资金到位率：年初预算财政一般公共预算资金2000万元，援疆资金2000万元，年中追加援疆资金3489.11538万元。实际到位资金7489.11538万元。根据项目建设进度和资金预算计划，2022年共到位资金7489.11538万元，我单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，2022年实际共到位资金7489.11538万元，实际共支出资金7489.11538万元，预算执行率100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：我单位制定了《制定了新校区项目建设工作领导小组》和《行政单位财务规则》（中华人民共和国财政部令113号）对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：根据成立党校财经领导小组，制定了《党校财务管理办法》，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由项目建设部门提出经费预算支出可行性方案，经过与中共喀什地委党校领导沟通后，报校（院）委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分30.73分，得分率为76.82%。

项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 32.3% | 3.23 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 75% | 7.5 |
| 成本情况 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 40 | 76.82% | 30.73 |

- 对于“产出数量”

1.新建建筑工程面积（平方米），配套建设附属设施指标，预期目标值为大于等于24310.24平方米，实际完成值为8103.41平方米，指标完成率为30%，偏差原因：受疫情影响，工程进度受影响，且土地手续尚未取得进展。改进措施：根据实际情况及时对目标进行调整，根据评分标准，该指标扣2.1分，得0.9分；

2.建设（改造、修缮）工程数量，预期目标值为等于8个，实际完成值为3个，指标完成率为37.5%，偏差原因：受疫情影响，工程进度受影响，且土地手续尚未取得进展。改进措施：根据实际情况及时对目标进行调整，根据评分标准，该指标扣1.87分，得1.13分；

3.改建建筑工程面积（平方米），配套建设附属设施，预期目标值为大于等于35784.72平方米，实际完成值为11928.24平方米，指标完成率为30%，偏差原因：受疫情影响，工程进度受影响，且土地手续尚未取得进展。改进措施：根据实际情况及时对目标进行调整，根据评分标准，该指标扣2.8分，得1.2分；

- 对于“产出质量”：

1.项目设计变更率指标，预期目标值为小于等于5%，实际完成值为5%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标扣0分，得分5分；

2.项目资金支付率指标，预期目标值为大于等于97%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标扣0分，得5分。

- 对于“产出时效”：

1.项目按计划开工时间指标，预期目标值为等于2022年3月，实际完成值为2022年3月，指标完成率为100%，得分9分，根据评分标准，该指标扣0分，得5分。

2.本年计划工期指标，预期目标值为等于10个月，实际完成值为5个月，指标完成率为50%，偏差原因：受疫情影响，工程进度受影响，且土地手续尚未取得进展。改进措施：根据实际情况及时对目标进行调整，根据评分标准，该指标扣2.5分，得2.5分。

（4）对于“产出成本”：

支付投资概算比例指标，预期目标值为小于等于30%，实际完成值为30%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标扣0分，得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 10 | 100% | 10 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

改善党校大规模培训设施条件	社会效益指标，预期目标值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为100%，根据评分标准，得分5分；无偏差。

（2）对于“可持续影响指标”：

项目设计使用年限可持续影响指标，预期目标值为大于等于10年，实际完成值为大于等于10年，指标完成率为100%，根据评分标准，得分5分。

2.满意度指标:

满意度指标指标，预期目标值为大于等于97%，实际完成值为大于等于100%，指标完成率为103%，根据评分标准，得分10分；无偏差。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

中共喀什地委党校（喀什地区行政学院新校区建设）项目预算7489.11538万元，到位7489.11538万元，实际支出7489.11538万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为77.6%，偏差率为22.4%，偏差原因：受疫情影响，工程进度受影响，且土地手续尚未取得进展。改进措施：根据实际情况及时对目标进行调整。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本项目能够严格按照可行性研究报告和初步设计方案、设计方案执行，项目如期开工，项目执行情况较好，我单位及时向地委、行署、地区财政局、地区发改委等汇报项目建设进度，及时支付资金，加强与施工单位的沟通，确保农民工工资及时支付，我单位根据实际情况及时采取应对措施，强调质量管理，成立了新校区建设领导小组，加强对施工工艺、工序、材料等质量控制，确保项目质量符合标准，并有效防止安全事故的发生。

（二）存在问题及原因分析

存在的问题：计划工期为10个月，实际执行为5个月，原因：受疫情影响，工程进度受影响。

# 七、有关建议

我单位对工程各项指标和指标值需进一步优化、完善，和相关部门积极协调解决，加快工程建设进度。加强对施工工艺、工序、材料等质量控制，确保项目质量符合标准，杜绝赶工期而而降低工程质量。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

2满意度调查问卷

附件1：综合评分表

中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）项目绩效评价指标体系

及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | 1.新建建筑工程面积（平方米），配套建设附属设施指标，预期目标值为大于等于24310.24平方米，实际完成值为8103.41平方米，指标完成率为30%，偏差原因：受疫情影响，工程进度受影响，且土地手续尚未取得进展。改进措施：根据实际情况及时对目标进行调整，根据评分标准，该指标扣2.1分，得0.9分； 2.建设（改造、修缮）工程数量，预期目标值为等于8个，实际完成值为3个，指标完成率为37.5%，偏差原因：受疫情影响，工程进度受影响，且土地手续尚未取得进展。改进措施：根据实际情况及时对目标进行调整，根据评分标准，该指标扣1.87分，得1.13分； 3.改建建筑工程面积（平方米），配套建设附属设施，预期目标值为大于等于35784.72平方米，实际完成值为11928.24平方米，指标完成率为30%，偏差原因：受疫情影响，工程进度受影响，且土地手续尚未取得进展。改进措施：根据实际情况及时对目标进行调整，根据评分标准，该指标扣2.8分，得1.2分； | 3.23 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 1.项目设计变更率指标，预期目标值为小于等于5%，实际完成值为5%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标扣0分，得分5分； 2.项目资金支付率指标，预期目标值为大于等于97%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标扣0分，得5分。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | 1.项目按计划开工时间指标，预期目标值为等于2022年3月，实际完成值为2022年3月，指标完成率为100%，得分9分，根据评分标准，该指标扣0分，得5分。 2.本年计划工期指标，预期目标值为等于10个月，实际完成值为5个月，指标完成率为50%，偏差原因：受疫情影响，工程进度受影响，且土地手续尚未取得进展。改进措施：根据实际情况及时对目标进行调整，根据评分标准，该指标扣2.5分，得2.5分。 | 7.5 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 支付投资概算比例指标，预期目标值为小于等于30%，实际完成值为30%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标扣0分，得10分。 | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | （1）对于“社会效益指标”： 改善党校大规模培训设施条件 社会效益指标，预期目标值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为100%，根据评分标准，得分5分；无偏差。 （2）对于“可持续影响指标”： 项目设计使用年限可持续影响指标，预期目标值为大于等于10年，实际完成值为大于等于10年，指标完成率为100%，根据评分标准，得分5分。 | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，受益群众满意度达到满意的人数： ①人数大于等于95%，得10分； ②人数小于95%大于等于85%，得8分； ③人数小于85%大于等于70%，得5分； ④人数小于等于70%，不得分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  | 90.73 |

附件2： 中共喀什地委党校新校区建设项目绩效评价满意度调查问卷

第1题   您对项目设计方案是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 37 | 100% |
| 基本满意 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 37 |  |

第2题   您认为项目建设计划、工期是否符合要求？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 符合 | 36 | 97.3% |
| 基本符合 | 1 | 2.7% |
| 不符合 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 37 |  |

第3题   您认为项目建设质量是否符合要求？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 符合 | 37 | 100% |
| 基本符合 | 0 | 0% |
| 不符合 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 37 |  |

第4题   您认为项目建设安全生产、文明施工是否符合要求？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 符合 | 36 | 97.3% |
| 基本符合 | 1 | 2.7% |
| 不符合 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 37 |  |

第5题   您对项目建设总体进度是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 37 | 100% |
| 基本满意 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 37 |  |

第6题   您对项目建设有什么意见和建议？      [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取