## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 第十届少数民族传统体育运动会项目
主管部门 |  | 喀什地区行政公署 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180.74 |  | 180.74 | 133.05 |  | 10 |  | 73.61% |  | 7.36分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.74 |  | 180.74 | 133.05 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 参加自治区第十届少数民族传统体育运动会，取得喀什地区少数民族传统体育竞技比赛成绩。项目实施后能明显提高运动员、教练员和有关单位，参与竞技体育比赛底积极性，激励他们爱岗敬业、再接再厉，继续为新疆竞技体育培养和输送优秀后备人才，进一步提高我区竞技体育水平。 | [5 empty] | 通过参加自治区第十届少数民族传统体育运动会，喀什地区运动员在少数民族传统体育竞技比赛中取得了较好的成绩。项目实施后运动员、教练员和有关单位，参与竞技体育比赛的积极性明显提高，激励了他们爱岗敬业、再接再厉，继续为新疆竞技体育培养和输送优秀后备人才，进一步提高我区竞技体育水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加运动会人员人数 |  |  | <=205人 | 200人 | 8 |  | 7.8 |  | 参加运动会人员人数实际值为200人；改进措施：根据实际情况设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛天数 |  |  | >=6天 | 6天 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 少数民族传统体育项目个数 |  |  | >=19个 | 19个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目开展完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 赛事食宿费用成本 |  |  | <=72.38万元 | 43.6万元 | 2 |  | 1.2 |  | 因受疫情影响，参赛运动员减少，食宿费用降低
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 赛事器材费用成本 |  |  | <=67.04万元 | 54.99万元 | 2 |  | 1.64 |  | 因受疫情影响，参赛运动员减少，部分比赛未参赛
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 赛事其他费用成本 |  |  | <=41.32万元 | 34.46万元 | 2 |  | 1.67 |  | 因受疫情影响，参赛运动员减少，部分比赛未参赛
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运动员竞技水平 |  |  | 不断提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 12 |  | 因受疫情影响，参赛运动员减少，部分比赛未参赛
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 少数民族体育文化水平 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 12 |  | 因受疫情影响，参赛运动员减少，部分比赛未参赛
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛运动员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 指标实际完成值与目标值直接存在合理偏差。改进措施：以后年度根据项目实际设置绩效目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.67分
经办人： |  | 阿布都力木·麦麦提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13909985628
联系人： |  | 地里努尔·艾沙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799888019