## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 民族宗教领域人才队伍培训项目
主管部门 |  | 喀什地区行政公署 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 20.00 |  | 20.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过专家学者开展专题讲座，讲授民族宗教前沿政策与实践，增强民族宗教领域干部对铸牢中华民族共同体意识、推进新疆伊斯兰教中国化的理解和认识，进一步掌握推进铸牢中华民族共同体意识、伊斯兰教中国化方式方法，提升业务能力素质。 | [5 empty] | 在民族宗教领域人才队伍培训项目开始之前，未充分考虑意外突发事件，未制作应急方案，导致在2022年疫情时，人员不能随意流动，此项目未开展。预计2023年进行，充分考虑客观原因，尽量避免意外情况发生，顺利开展项目。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参与人数（人） |  |  | <=160人 | 0人 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：培训参与人数因2022年客观原因，人员不能大范围流动，导致此项未完成，改进措施：充分考虑客观原因，制作应急方案使项目在2023年顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 |  |  | >=2场 | 0场 | 7 |  | 0 |  | 培训场次未实施偏差原因：培训参与人数因2022年客观原因，人员不能大范围流动，导致此项未完成，改进措施：充分考虑客观原因，制作应急方案使项目在2023年顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数（天） |  |  | >=6天 | 0天 | 7 |  | 0 |  | 培训场次未实施偏差原因：培训参与人数因2022年客观原因，人员不能大范围流动，导致此项未完成，改进措施：充分考虑客观原因，制作应急方案使项目在2023年顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训覆盖率 |  |  | >=95% | 0% | 7 |  | 0 |  | 培训覆盖率未实施偏差原因：培训参与人数因2022年客观原因，人员不能大范围流动，导致此项未完成，改进措施：充分考虑客观原因，制作应急方案使项目在2023年顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率（%） |  |  | >=95% | 0% | 8 |  | 0 |  | 培训合格率未实施偏差原因：培训参与人数因2022年客观原因，人员不能大范围流动，导致此项未完成，改进措施：充分考虑客观原因，制作应急方案使项目在2023年顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成及时率（%） |  |  | =100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 培训完成及时率未实施偏差原因：培训参与人数因2022年客观原因，人员不能大范围流动，导致此项未完成，改进措施：充分考虑客观原因，制作应急方案使项目在2023年顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训成本（食宿、交通、会场使用费、授课费） |  |  | <=20万 | 0万 | 7 |  | 0 |  | 培训成本（食宿、交通、会场使用费、授课费未实施偏差原因：培训参与人数因2022年客观原因，人员不能大范围流动，导致此项未完成，改进措施：充分考虑客观原因，制作应急方案使项目在2023年顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策理论知晓率 |  |  | >=95% | 0% | 15 |  | 0 |  | 政策理论知晓率未实施偏差原因：培训参与人数因2022年客观原因，人员不能大范围流动，导致此项未完成，改进措施：充分考虑客观原因，制作应急方案使项目在2023年顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过培训提高学员综合能力 |  |  | 明显提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 通过培训提高学员综合能力未实施偏差原因：培训参与人数因2022年客观原因，人员不能大范围流动，导致此项未完成，改进措施：充分考虑客观原因，制作应急方案使项目在2023年顺利开展。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 参训人员满意度未实施偏差原因：培训参与人数因2022年客观原因，人员不能大范围流动，导致此项未完成，改进措施：充分考虑客观原因，制作应急方案使项目在2023年顺利开展。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分
经办人： |  | 艾尔肯·库尔干 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09982828801
联系人： |  | 李志杰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15209984333