## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 后勤保障项目
主管部门 |  | 喀什地区行署办公室 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区行政公署办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.13 |  | 57.13 | 53.63 |  | 10 |  | 93.87% |  | 9.39分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.13 |  | 57.13 | 53.63 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改善行署机关食堂就餐环境和伙食质量，提高工作人员积极性，保障行署机关食堂正常运转 | [5 empty] | 保障行署机关食堂1座，机关食堂198人用餐，补助用餐90天，提高工作人员积极性，保障行署机关食堂正常运转。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障行署机关食堂 |  |  | =1座 | 1座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机关食堂用餐人数 |  |  | >=211人 | 198人 | 10 |  | 9.39 |  | 2021年10月开始食堂经费出现缺口，伙食质量有所下降，吃饭人数减少。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助用餐天数 |  |  | >=90天 | 90天 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助覆盖率 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。改进措施：以后年度根据项目实际设置绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。改进措施：以后年度根据项目实际设置绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 机关食堂人均补助标准 |  |  | =30元/人/天 | 30元/人/天 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善院内人员伙食质量，保障行署机关食堂正常运行 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.09 |  | 2021年10月开始食堂经费出现缺口，伙食质量有所下降，吃饭人数减少。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高工作人员积极性 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 就餐人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。改进措施：以后年度根据项目实际设置绩效目标。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.87分
经办人： |  | 张深意 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899178006
联系人： |  | 张深意 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899178006