## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 基础设施保障项目
主管部门 |  | 喀什地区行署办公室 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区行政公署办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.33 |  | 22.33 | 9.05 |  | 10 |  | 40.53% |  | 4.05分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.33 |  | 22.33 | 9.05 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障行署8名地区级领导公寓房正常使用以及日常维护、供暖等费用，保障行署机关基础设施的日常维护。 | [5 empty] | 维护行署地区级领导公寓房3套，机关共区域2个，因疫情未及时进行维护。降低机关公共区域安全隐患，长期确保机关公共安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公寓住房数量 |  |  | >=8套 | 3套 | 10 |  | 3.75 |  | 一般在年底开展维修维护，因疫情影响，来不及进行无维修维护。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机关公共区域维护数量 |  |  | >=6个 | 2个 | 5 |  | 1.67 |  | 一般在年底开展维修维护，因疫情影响，来不及进行无维修维护。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 维护及时率 |  |  | >=95% | 38.5% | 5 |  | 2.03 |  | 一般在年底开展维修维护，因疫情影响，来不及进行无维修维护。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公寓用房维护成本 |  |  | <=1万元/套 | 1万元/套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 机关公共区域维护成本 |  |  | <=2.39万元/个 | 3.025万元/个 | 10 |  | 0 |  | 一般在年底开展维修维护，因疫情影响，来不及进行无维修维护。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低机关公共区域安全隐患 |  |  | 有效降低 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 6.75 |  | 一般在年底开展维修维护，因疫情影响，来不及进行无维修维护。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期确保机关公共安全 |  |  | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 6.75 |  | 一般在年底开展维修维护，因疫情影响，来不及进行无维修维护。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：年初绩效指标值设置不合理。改进措施：以后年度根据项目实际设置绩效目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 55.00分
经办人： |  | 张深意 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899178006
联系人： |  | 张深意 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899178006