## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 行署办公楼电梯更新项目
主管部门 |  | 喀什地区行政公署办公室 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区行政公署办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 35.00 | 32.80 |  | 10 |  | 93.71% |  | 9.37分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 35.00 | 32.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障行署机关工作人员人身安全，便利领导干部，且2号楼电梯年代久远，已超过使用年限，存在较大安全隐患，行署2号楼电梯需更新。 | [5 empty] | 更新1部电梯，保障行署机关工作人员人身安全，便利领导干部，且2号楼电梯年代久远，已超过使用年限，存在较大安全隐患，行署2号楼电梯需更新。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新电梯数量 |  |  | =1部 | 1部 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 更新电梯成本 |  |  | <=35万元/部 | 32.8万元/部 | 15 |  | 14.06 |  | 合同约定金额与事前询价有一定差距，做好询价，节约资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患消除率 |  |  | >=95% | 100% | 15 |  | 15 |  | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 电梯使用年限 |  |  | >=15年 | 15年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 电梯使用人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.43分
经办人： |  | 张深意 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899178006
联系人： |  | 张深意 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899178006