## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 下半年信访安保工作项目
主管部门 |  | 行署办公室 |  |  |  | 实施单位 | 地区信访局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 8.00 | 5.26 |  | 10 |  | 65.75% |  | 6.58分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 8.00 | 5.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 下半年信访工作任务重，为了保证二十大期间信访秩序稳定，维护和谐首都、首付和本地区稳定社会局面，地区赴各县市开展大走访、大攻坚百日活动，信访局领导分片包干，督导调研工作。 | [5 empty] | 下半年派干部驻京、赴乌、去各县市开展大走访、大攻坚百日活动4次，产生差旅费5.26万元。持续保障信访秩序稳定，长期保障信访工作正常开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 进京赴乌赴各县市次数 |  |  | >=6次 | 4次 | 7 |  | 4.69 |  | 偏差原因：因疫情原因未开展进京赴乌赴各县市大调研、大走访、督导办案等信访保障工作。改进措施：以后年度根据项目实际情况精简目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9 |  | 偏差原因：因疫情原因未开展进京赴乌赴各县市大调研、大走访、督导办案等信访保障工作。改进措施：以后年度根据项目实际情况精简目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 驻京开展信访保障时限 |  |  | >=30天/次 | 30天/次 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 赴乌开展信访保障时限 |  |  | >=10天/次 | 10天/次 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 赴各县市开展大走访时限 |  |  | >=3天/次 | 3天/次 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 所产生差旅费 |  |  | <=8万元 | 5.26万元 | 7 |  | 4.6 |  | 偏差原因：因疫情原因未开展进京赴乌赴各县市大调研、大走访、督导办案等信访保障工作。改进措施：以后年度根据项目实际情况精简目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信访秩序稳定 |  |  | 持续保障 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 偏差原因：因疫情原因未开展进京赴乌赴各县市大调研、大走访、督导办案等信访保障工作。改进措施：以后年度根据项目实际情况精简目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障信访工作正常开展 |  |  | 长期保障 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 偏差原因：因疫情原因未开展进京赴乌赴各县市大调研、大走访、督导办案等信访保障工作。改进措施：以后年度根据项目实际情况精简目标。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 信访人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 满意度指标实际完成值为100%。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 79.87分
经办人： |  | 孔丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899139536
联系人： |  | 赵玲 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15099009190